## erdgasverst Maßn
Liste der erdgasverstärkenden Maßnahmen (Stand 15.11.2023)
- Stichtag 01.08.2023
Kürzel (wie NEP-Logik) | Versionsnummer (wie NEP-Logik) | ID | Name | Beschreibung | Gasart | Bundesländer (Bundesland durch " / " getrennt) | Beantragung im Wasserstoff-Kernnetz | Geplante Länge in km | DN in mm | DP in bar | Verdichterzusammensetzung in MW | Gesamte Verdichterleistung | Anlagenleistung in m³/h | Massnahmenart | Sonstiges | Kosten in Mio EUR | Kostenermittlung | Projektstatus | FID? | Antrag gem §23 ARegV gestellt? | Antragsnummer | Bemerkung zum Antrag | Geplante Projektschritte vom bis 01.01.2023 bis 01.04.2024 | Geplante Projektschritte vom bis 01.04.2024 bis 01.04.2025 | Geplante Projektschritte vom bis 01.04.2025 bis 01.04.2026 | Planerische Inbetriebnahme bis | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung (Auswahl) | Auswirkung auf Bedarfsabdeckung (Weitere Angaben) | Genehmigungsverfahren | Zuständige Behörde | Erw. oder tats. Verfahrensbeginn | Erw. oder tats. Verfahrensabschluss | Baubeginn | Realisierte Länge in km | ENTSOG TYNDP Projektnummer
436 | 02b | 436-02b | Leitung Heiden-Dorsten | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Heiden und Dorsten errichtet werden. Die Leitungstrasse beginnt mit dem Anschluss an die Leitung Marbeck-Heiden und die GDRM-Anlage Heiden-Borken und endet mit der Einbindung an der bereits existierenden Erdgasstation in Dorsten. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 17 | 500 | 100 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 38 | Individuelle Kosteneinschätzung | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | Nein | Ja | BK4-16-039 | --- | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren + Durchführung Planfeststellungsverfahren | Durchführung Planfeststellungsverfahren | Durchführung Planfeststellungsverfahren + Montage/Bau | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | Planfeststellungsverfahren | Bezirksregierung Münster | Q4 2023 | Q4 2025 | Q1 2026 | 0 | ---
760 | 01 | 760-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Rehden-Diepholz | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Rehden und Diepholz zur Versorgung eines nachgelagerten Netzbetreibers mit H-Gas errichtet werden. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 9 | 200 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 11.8 | Weiterverwendung der Kosten aus dem letzten NEP | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Nein | Nein | --- | --- | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung | Genehmigungsplanung | 03/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
761 | 01 | 761-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Egenstedt-Clauen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Egenstedt und Clauen errichtet werden zur Versorgung eines nachgelagerten Netzbetreibers mit H-Gas. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 17 | 200 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 22 | Weiterverwendung der Kosten aus dem letzten NEP | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Nein | Nein | --- | --- | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung + Vorbereitung Raumordnungsverfahren | Detailplanung | Genehmigungsplanung | 09/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
767 | 02 | 767-02 | Leitung Elbe Süd-Achim* | Bei der hier beschriebenen, erdgasverstärkenden Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben zum bestehenden Leitungssystem zwischen Elbe Süd und Achim inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Für den Abtransport von LNG der geplanten Anlagen in Brunsbüttel und Stade muss eine Leitung zwischen Elbe Süd und Achim errichtet werden. Wird diese mit einem größeren Durchmesser, als für den Abtransport von LNG benötigt ausgelegt, können alle Gasflüsse über die neu errichtete Leitung dargestellt werden. Das bestehende Leitungssystem zwischen Elbe Süd und Achim steht dann zur Umstellung auf einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport bereit. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 100 | 1400 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 80 | Individuelle Kosteneinschätzung | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Nein | Nein | --- | --- | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung | Bauvorbereitung | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
768 | 01 | 768-01 | Leitung Hassel-Westen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben zwischen Hassel und Westen inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen mit Anschluss an das kreuzende H-Gas-System. Die Ausspeisepunkte Westen und Hassel können somit weiter mit Erdgas versorgt werden, während das Leitungssystem Mitte Weser-Kolshorn zur Umstellung auf einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport bereitsteht. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 8 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | Das Leitungssystem setzt sich aus mehreren Teilabschnitten mit unterschiedlichen technischen Parametern zusammen. Bei Nenndurchmesser und Druckstufe wurden jeweils der niedrigste Wert angegeben. | 12 | Weiterverwendung der Kosten aus dem letzten NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
941 | 01 | 941-01 | Leitung Forchheim-Münchsmünster | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die Maßnahme ist als erdgasverstärkende Maßnahme vorgesehen und dient der Aufrechterhaltung der Versorgungsicherheit im Netz der bayernets. Die Leitungstrasse befindet sich in Bayern, die Leitung beginnt am Netzknoten Forchheim bei Neustadt a.d.Donau, verläuft parallel der Leitung Forchheim-Finsing und endet am Netzknoten Münchsmünster. | H-Gas | Bayern | ✔ | 9.8 | 700 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 18.2 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Genehmigungsplanung | Durchführung Planfeststellungsverfahren + Wegerechtserwerb + Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | Planfeststellungsverfahren | Regierung von Niederbayern & Regierung von Oberbayern | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | --- | ---
942 | 01 | 942-01 | GDRM-Anlage Abensberg | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Verbindung der bestehenden OGE-Leitung Arresting-Bierwang und der bayernets-Leitung Münchsmüster-Regensburg. Die Maßnahme befindet sich in Bayern, südwestlich von Abensberg. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 300 | 70 | --- | --- | 200000 | GDRM-Anlage | --- | 6.1 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Genehmigungsplanung | Material- und Leistungsbeschaffung + Montage/Bau | 12/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | Baugenehmigungsverfahren | Landratsamt Kelheim | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | --- | ---
943 | 01 | 943-01 | Leitungsverbindung Lengthal | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Schaffung einer Leitungsverbindung zwischen den Leitungen Burghausen-Schnaitsee und Gendorf-Burghausen über die GDRM-Anlage Lengthal 2. Die Maßnahme befindet sich im Landkreis Altötting, westlich von Burghausen. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.5 | 300 | 95 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 1 | Individuelle Kosteneinschätzung | Entwurfsplanung | Nein | Nein | --- | --- | Entwurfsplanung + Detailplanung + Genehmigungsplanung | Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | Plangenehmigungsverfahren | Regierung von Oberbayern | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | --- | ---
944 | 01 | 944-01 | Leitungsverbindung Münchsmünster | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine erdgasverstärkende Maßnahme vom Knotenpunkt Münchsmünster der bayernets zu einem Verteilernetz. Die Maßnahme befindet sich in den Landkreis Kelheim, Pfaffenhofen a.d.Ilm. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.5 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 0.7 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Genehmigungsplanung | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | Planfeststellungsverfahren | Regierung von Niederbayern & Regierung von Oberbayern | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | --- | ---
945 | 01 | 945-01 | Verbindung Leitungsinfrastruktur Bremen-West | Bei der hier beschriebenen, erdgasverstärkenden Maßnahme handelt es sich um die Schaffung einer Leitungsverbindung zwischen zwei im Erdgas genutzten Bestandsleitungen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Raum Bremen Nord bis Cuxhaven. | H-Gas | Bremen | ✔ | 0.1 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Sonstiges | --- | 2.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung + Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Bauvorbereitung + Montage/Bau + Inbetriebnahme + Projektabschluss/Fertigstellung | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
947 | 01 | 947-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Leuna-Nempitz | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Spergau. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 1.7 | 250 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2.3 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung + Montage/Bau | Montage/Bau | 06/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
948 | 01 | 948-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Queis | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Queis. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 6 | 150 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 7 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
949 | 01 | 949-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Gollma | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Gollma. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 4.8 | 150 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 6 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
950 | 01 | 950-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Schkeuditz-Lüptitz in Höhe Gordemitz | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen bei Gordemitz. | H-Gas | Sachsen | ✔ | 2.5 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
951 | 01 | 951-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Bitterfeld-Wolfen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von 7 nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Bitterfeld-Wolfen. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 5.3 | 400 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 7.3 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
952 | 01 | 952-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Sandersdorf | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Sandersdorf. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 3.4 | 200 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 4 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
960 | 01 | 960-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Wedringen-Glöthe | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Magdeburg-Süd. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 2.3 | 200 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2.8 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Entwurfsplanung + Detailplanung | Material- und Leistungsbeschaffung + Montage/Bau | 12/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
961 | 01 | 961-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Wefensleben-Wedringen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Wedringen bis Wefensleben. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 22.4 | 200 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 26.7 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung + Montage/Bau | Montage/Bau | 06/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
964 | 01 | 964-01 | GDRM-Anlage Lauchhammer III | Bei der beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der GDRM-Anlage in Lauchhammer II. Die Maßnahme dient zur Aufrechterhaltung der Methanversorgung. | H-Gas | Brandenburg | ✔ | 0.1 | 600 | 84 | --- | --- | 300000 | GDRM-Anlage | --- | 7 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Detailplanung | 10/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
965 | 01 | 965-01 | Leitung Lauchhammer III - NK LH I | Bei der beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Netzknotenverbindung zw. der Anlage LH I und LH III | H-Gas | Brandenburg | ✔ | 0.2 | 600 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 0.8 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | Detailplanung | 10/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
967 | 01 | 967-01 | GDRM-Anlage Xanten | Errichtung einer neuen GDRM-Anlage inkl. Verbindungsleitungen zur Aufrechterhaltung der Kapazitäten am Speicher Xanten in Verbindung mit Umstellungen auf Wasserstoff | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 0.1 | 300 | 70 | --- | --- | 150000 | GDRM-Anlage | --- | 3 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Detailplanung + Genehmigungsplanung | Material- und Leistungsbeschaffung + Bauvorbereitung | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
968 | 01 | 968-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Xanten-Möllen | Umhängung von Kundenanschlüssen auf die parallel verlaufenden Leitungssysteme Hamborn-Wesel und Xanten-Wallach | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 3 | 200 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Durchführung Plangenehmigungsverfahren + Wegerechtserwerb | Bauvorbereitung | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1001 | 01 | 1001-01 | Leitungsverbindung Ingolstadt-Kösching | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung von Ingolstadt nach Kösching. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung eines Kunden aufrechzuerhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Bayern im Landkreis Ingolstadt. | H-Gas | Bayern | ✔ | 2 | 300 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 5.4 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1002 | 01 | 1002-01 | Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Bierwang-Gröben | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung zwischen den Leitungen von Schnaitsee nach Bierwang und von Bierwang nach Gröben. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung des Transportsystems aufrechzuerhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Bayern im Landkreis Mühldorf am Inn. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 500 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 1.1 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1003 | 01 | 1003-01 | Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Burghausen-Schnaitsee | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung zwischen den Leitungen von Schnaitsee nach Bierwang und von Schnaitsee nach Überackern. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung des Transportsystems aufrechzuerhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Bayern im Landkreis Traunstein auf dem Stationsgelände Schnaitsee. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 300 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 0.4 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1004 | 01 | 1004-01 | Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Gröben-Schachen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung zwischen den Leitungen von Schnaitsee nach Bierwang und von Gröben nach Schachen. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung des Transportsystems aufrechzuerhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Bayern im Landkreis Mühldorf am Inn. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 250 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 0.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1005 | 01 | 1005-01 | GDRM-Anlage Bierwang 6 | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer GDRM-Anlage zur Verbindung der bestehenden Leitung von Schnaitsee nach Bierwang und der bestehenden Leitung von Gröben nach Schachen. Die Maßnahme befindet sich in Bayern im Landkreis Mühldorf am Inn. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 300 | 70 | --- | --- | 25000 | GDRM-Anlage | --- | 3.2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1006 | 01 | 1006-01 | GDRM-Anlage Finsing 2 | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden GDRM-Anlage Finsing 2. Hiermit wird die Anlagenleistung der GDRM-Anlage Finsing 2 um 910.000 m³/h auf 1.820.000 m³/h erhöht, um die Methanversorgung des Transportsystems zu gewährleisten. Die GDRM-Anlage befindet sich im Großraum München. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.3 | 500 | 100 | --- | --- | 1820000 | GDRM-Anlage | Erweiterung um 910.000 m³/h auf 1.820.000 m³/h | 20.3 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1007 | 01 | 1007-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Forchheim-Münchsmünster | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung auf die neue Leitungsverbindung ID 941-01. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem Kunden aufrecht zu erhalten. Die Umhängung befindet sich in Bayern im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 0.6 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1008 | 01 | 1008-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Anwaltig-Schnaitsee | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem Kunden aufrecht zu erhalten. Die Maßnahme erfolgt unter Nutzung einer bestehenden Erdgasleitung eines Erdgaskunden. Hierdurch wird zusätzlich der Neubau einer GDRM-Anlage zur Druckreduzierung erforderlich. Die Umhängung befindet sich in Bayern im Landkreis Ebersberg. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.7 | 200 | 40 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 3.8 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1009 | 01 | 1009-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Vohburg-Senden | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem Kunden aufrecht zu erhalten. Die Umhängung befindet sich in Bayern im Landkreis Günzburg. | H-Gas | Bayern | ✔ | 0.1 | 500 | 100 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 1 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1010 | 01 | 1010-01 | Umhängungen auf dem Leitungssystem Forchheim-Finsing | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung . Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von 9 Kunden aufrecht zu erhalten. Hierzu ist der Bau von 9 GDRM-Anlagen nötig. Die Umhängungen befinden sich in Bayern zwischen Forchheim und Finsing. | H-Gas | Bayern | ✔ | 3 | 100 | 100 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 20 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1011 | 01 | 1011-01 | Verdichter Wittenburg Erweiterung | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Erweiterung der Verdichterstation Wittenburg. Aufgrund vom höheren Ausspeisebedarf der ONTRAS an der ZONE JAGAL ist eine zusätzliche Verdichtereinheit erforderlich, um diesen zusätzlichen Bedarf über die Ferngasleitung NEL nach Lubmin (EUGAL) zu transportieren. | H-Gas | Mecklenburg-Vorpommern | ✔ | --- | --- | --- | 1 x 14 | 14 | 442000 | Verdichter | --- | 67.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Vorbereitung Genehmigungsverfahren BlmSchG | Durchführung Planfeststellungsverfahren und Material- und Leistungsbeschaffung | 09/2028 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1012 | 01 | 1012-01 | Umhängung vom Kundenanschluss BGA Nonnendorf auf der JAGAL an die NBB in Höhe Jüterbog | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die an die JAGAL angeschlossenen BGA Nonnendorf weiter an das deutsche Methan-Fernleitungsnetz anzubinden.. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Jüterbog | H-Gas | Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg | ✔ | 11 | 150 | 100 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 11.2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Durchführung Genehmigungsverfahren BlmSchG | - | 09/2024 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1013 | 01 | 1013-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Hierfür ist eine neue Anschlussleitung zwischen Rückersdorf und Gera notwendig. | H-Gas | Thüringen | ✔ | 15 | 200 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 18 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1014 | 01 | 1014-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Stadtroda nach Gera | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Hierfür ist eine neue Anschlussleitung zwischen Stadtroda und der Anschlussleitung Gera (GASCADE_Neu_13) notwendig. | H-Gas | Thüringen | ✔ | 26 | 150 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 26 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1015 | 01 | 1015-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Wölfershausen. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 300 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1016 | 01 | 1016-01 | Leitungsverbindung EUGAL-OPAL | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung. Deutschneudorf/CZ wird im Kernnetz für die Übergabe von H2 verwendet. Um CH4 (welches über die EUGAL transportiert wurde) in Olbernhau und Brandov übergeben zu können, muss eine Verbindungsleitung zwischen der EUGAL Süd und OPAL Süd zwischen den Leitungskilometer 326 bis Leitungskilometer 454 gebaut werden | H-Gas | Brandenburg/ Sachsen | ✔ | 0.2 | 1400 | 100 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 4 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1017 | 01 | 1017-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem JAGAL | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um den an die JAGAL angeschlossenen UGS Katharina weiter an das deutsche Methan-Fernleitungsnetz anzubinden.. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Bobbau. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 2 | 800 | 100 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 6 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 03/2028 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1018 | 01 | 1018-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Bensheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Bensheim. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 200 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1019 | 01 | 1019-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Dieburg | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Dieburg. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 250 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1020 | 01 | 1020-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Gadernheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Gadernheim. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 150 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1021 | 01 | 1021-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Groß-Auheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Groß-Auheim. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 150 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1022 | 01 | 1022-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Herchenrode | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Herchenrode. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 500 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1023 | 01 | 1023-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Jügesheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Jügesheim. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 150 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1024 | 01 | 1024-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Klein-Auheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Klein-Auheim. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.1 | 250 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1025 | 01 | 1025-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Weinheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen/Baden-Württemberg bei Weinheim | H-Gas | Hessen/ Baden-Württemberg | ✔ | 0.1 | 800 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1026 | 01 | 1026-01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Wirtheim | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Hessen bei Wirtheim. | H-Gas | Hessen | ✔ | 0.5 | 300 | 90 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 4 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Planung und Durchführung Genehmigungsverfahren/Material und Leistungsbeschaffung | 09/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1027 | 01 | 1027-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Rastede-Huntorf | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung . Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Netzbetreibers aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Niedersachsen zwischen Rastede und Oldenburg. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 2 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 2 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1028 | 01 | 1028-01 | Leitung Fockbek - Klein Offenseth | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer Leitung paralell zum Bestandsnetz zum Transport von Wasserstoff und Erdgas bei Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Es wurde eine Ersatz-Neubauleitung als erdgasverstärkende Maßname eingeplant in der Erwartung, dass diese Leitung nicht benötigt wird, wenn der CH4 Export in Richtung DK (einvernehmlich) reduziert werden könnte. DK plant bereits in 2027 autark zu sein durch eine Erhöhung der Biomethanproduktion im Land. | H-Gas | Schleswig-Holstein | ✔ | 63 | 800 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 190 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2028 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1029 | 01 | 1029-01 | Leitung Harsefeld - Weißenfelde | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer Leitung vom Speicher Harsefeld zum Bestandsnetz zum parallelen Transport von Wasserstoff und Erdgas | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 10 | 400 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 20 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1030 | 01 | 1030-01 | Leitung Kolshorn - Peine | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer Leitung paralell zum Bestandsnetz zum Transport von Wasserstoff und Erdgas bei Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 25 | 600 | 84 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 80 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 10/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1031 | 01 | 1031-01 | VDS Achim West | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der geplanten Verdichteranlage Achim West zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Rahmen des Abtransportes von LNG sowie um den höheren Ausspeisebedarf der ONTRAS in der ZONE JAGAL zu gewährleisten | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | --- | --- | --- | 2 x 10 | 20 | 442000 | Verdichter | --- | 92 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2026 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1032 | 01 | 1032-01 | Umhängungen auf dem Leitungssystem Achim - Heidenau | Umhängungen von 4 Stationen auf dem Leitungssystem Achim - Heidenau | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 0.4 | 300 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 4 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1033 | 01 | 1033-01 | Produktionsableitung Lehringen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Schaffung von Ableitungsmöglichkeiten der deutschen Produktion im Bereich Lehringen | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 10 | 800 | 84 | --- | --- | --- | Sonstiges | --- | 20 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1034 | 01 | 1034-01 | Leitung Unterlüß Kolshorn | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung von Unterlüß nach Kolshorn. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung aufrechtzuhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Niedersachen. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 53 | 600 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 98.1 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1035 | 01 | 1035-01 | Leitung Altenlingen-Gersten | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung von Altenlingen nach Gestern. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung eines Kunden aufrechtzuhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Niedersachen. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 10 | 300 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 15.1 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1036 | 01 | 1036-01 | Leitung Voigtei-Lehringen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung von Voigtei nach Lehringen. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung aufrechtzuhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Niedersachen. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 52 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 84.3 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1037 | 01 | 1037-01 | Leitung Rehden-Reiningen | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Leitungsverbindung von Rehden nach Reiningen. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung aufrechtzuhalten. Die Leitung befindet sich im Bundesland Niedersachen. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 22 | 300 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 32 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 03/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1038 | 01 | 1038-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Belm-Haaren | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Belm und Haaren zur Versorgung eines Industriekunden mit H-Gas errichtet werden. | H-Gas | Niedersachsen | ✔ | 9 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 11.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 03/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1039 | 01 | 1039-01 | Verdichterstation Scheidt | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Verdichterstation mit drei Verdichtereinheiten. Die Maßnahme ist vorgesehen zur Erhöhung der Transportkapazitäten auf dem Leitungssystem zwischen Paffrath und Lampertheim in Richtung Süden. | H-Gas | Rheinland-Pfalz | ✔ | --- | --- | --- | (2 + 1) x 12 | 36 | 1300000 | Verdichter | --- | 152.2 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1040 | 01 | 1040-01 | Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 | Anpassungen des im Erdgas verbleibenden Transportsystems der OGE im Zeitraum bis 2032. | H-Gas | Niedersachsen/ Nordrhein-Westfalen/ Hessen/ Saarland/ Rheinland-Pfalz/ Bayern | ✔ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sonstiges | --- | 110 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1041 | 01 | 1041-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Albachten-Ascheberg | Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umhängung von einem im Erdgas verbleibenden Kundenanschluss an eine andere Erdgasleitung. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 6.5 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 17.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1042 | 01 | 1042-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Gescher-Dorsten | Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umhängung von einem im Erdgas verbleibenden Kundenanschluss an eine andere Erdgasleitung. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 0.1 | 100 | 100 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 3.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Detailplanung | Detailplanung + Genehmigungsplanung | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1043 | 01 | 1043-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Gescher-Werne | Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umhängung von einem im Erdgas verbleibenden Kundenanschluss an eine andere Erdgasleitung. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 0.4 | 400 | 100 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 4.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Detailplanung | Detailplanung + Genehmigungsplanung | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1044 | 01 | 1044-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Birlinghoven-Rüsselsheim | Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umhängung von zwei im Erdgas verbleibenden Kundenanschlüssen an eine andere Erdgasleitung. | H-Gas | Hessen/ Rheinland-Pfalz | ✔ | 0.3 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 3.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1045 | 01 | 1045-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Werne-Paffrath | Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umhängung von zwei im Erdgas verbleibenden Kundenanschlüssen an eine andere Erdgasleitung. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 6.9 | 300 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 19.5 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung + Detailplanung | 12/2030 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1046 | 01 | 1046-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Werne-Ummeln | Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umhängung von zwei im Erdgas verbleibenden Kundenanschlüssen an eine andere Erdgasleitung. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 8.5 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 26 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1047 | 01 | 1047-01 | Leitung Rimpar-Hüttendorf | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Rimpar und Hüttendorf (Erlangen) errichtet werden. Die Leitungstrasse beginnt mit dem Anschluss an die Verdichterstation Rimpar und endet mit der Einbindung an die bereits existierende Erdgastransportleitung MEGAL bei Hüttendorf (Erlangen). | H-Gas | Bayern | ✔ | 90 | 1100 | 80 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 266 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1048 | 01 | 1048-01 | Verdichterstation Rimpar | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der Verdichterstation. Die Station ist vorgesehen zur Verdichtung von Gasmengen in alle an der Verdichterstation angeschlossenen Gasfernleitungen. | H-Gas | Bayern | ✔ | --- | --- | --- | 1 x 12 | 12 | 1300000 | Verdichter | --- | 83.5 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1049 | 01 | 1049-01 | Verdichterstation Rothenstadt | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der Verdichterstation. Die Station ist vorgesehen zur Verdichtung von Gasmengen in alle an der Verdichterstation angeschlossenen Gasfernleitungen. | H-Gas | Bayern | ✔ | --- | --- | --- | 1 x 15 | 15 | 900000 | Verdichter | --- | 88.6 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1050 | 01 | 1050-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Schkeuditz-Lüptitz in Höhe Wiederitzsch | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen bei Wiederitzsch. | H-Gas | Sachsen | ✔ | 5.5 | 400 | 84 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 7 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1051 | 01 | 1051-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung. Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von einem nachgelagerten Verbrauchern aufrecht zu erhalten. Die Umhängungen befinden sich in Sachsen-Anhalt bei Queis. | H-Gas | Sachsen-Anhalt | ✔ | 0.1 | 300 | 25 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 3 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee + Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung + Entwurfsplanung | Detailplanung + Material- und Leistungsbeschaffung | Montage/Bau + Inbetriebnahme | 12/2025 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1052 | 01 | 1052-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Hittistetten-Lindau | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung . Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von 7 Kunden aufrecht zu erhalten. Hierzu ist der Bau von 4 Leitungen ohne Transportcharakter inkl. Armaturengruppen nötig. Die Umhängungen befinden sich in Baden-Würrtemberg zwischen Senden und Ravensburg. Im Rahmen der Projektidee werden alternative, effizientere Lösungen untersucht zur Reduzierung der Kosten. | H-Gas | Baden-Württemberg | ✔ | 32.5 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 44.9 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2031 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1053 | 01 | 1053-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bad Krozingen-Freiburg | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung . Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung von 1 Kunden aufrecht zu erhalten. Hierzu ist der Bau von einer Leitungen ohne Transportcharakter nötig. Die Umhängungen befinden sich in Baden-Würrtemberg zwischen March und Tunsel. Im Rahmen der Projektidee werden alternative, effizientere Lösungen untersucht zur Reduzierung der Kosten. | H-Gas | Baden-Württemberg | ✔ | 5 | 200 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 7.6 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2027 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1054 | 01 | 1054-01 | Leitung Hoeningen - Oberaußem | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Hoeningen und Oberaußem errichtet werden. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 14 | 400 | 70 | --- | --- | --- | Leitung | --- | 20.7 | Kostentabelle aus dem aktuellen NEP | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | Entwurfsplanung | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1055 | 01 | 1055-01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Hoeningen-Oberaußem | Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Umhängung . Die Maßnahme ist vorgesehen, um die Methanversorgung eines nachgelagerten Netzbetreibers aufrecht zu erhalten. Die Umhängung befindet sich in NRW. | H-Gas | Nordrhein-Westfalen | ✔ | 0.1 | 100 | 70 | --- | --- | --- | Umhängung | --- | 1 | Individuelle Kosteneinschätzung | Projektidee | Nein | Nein | --- | --- | Projektidee | Projektidee | Projektidee | 12/2029 | --- | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung wird über die Spalten "D" und "Q" im Arbeitsblatt "Wasserstoff-Kernnetz-Umstellung" abgebildet. | offen | --- | --- | --- | --- | --- | ---
* Bei der erdgasverstärkenden Maßnahme 767-02 Leitung Elbe Süd- Achim handelt es sich um die Auslegung der Leitung mit dem Durchmesser DN 1400 gegenüber der Auslegung mit DN 1200 im NEP Gas 2022-2032. Auf diese Weise können alle Erdgasflüsse über die neu errichtete Leitung dargestellt werden. Das bestehende Leitungssystem zwischen Elbe Süd und Achim steht dann zur Umstellung für den Wasserstofftransport bereit. Im vorliegenden Dokument wurden nicht die Gesamtkosten, sondern die Kostendifferenz zur Maßnahme des NEP Gas 2022-2032 von 80 Mio. € berücksichtigt.

## Wasserstoff-Kernnetz Umstellung
Wasserstoff-Kernnetz: Umstellungsmaßnahmen (Stand 15.11.2023)
Alternativenprüfung
Antrags-ID | Lfd.Nr.-Von-Nach (Feld wird durch die FNB ausgefüllt) | Name | Planerische Inbetriebnahme | Anfangspunkt (Ort) | Endpunkt (Ort) | Nenndurchmesser (DN) | Länge (km) | Druckstufe (DP) [mind. 30 barg] | Investitionskosten* (Mio. Euro) | Betriebskosten (Mio. Euro pro Jahr) | Bundesland | Maßnahme ohne erdgasverstärkende Maßnahmen im FNB-Netz umstellbar? (ja/nein) | Welche erdgasverstärkenden Maßnahmen sind für die Umstellung notwendig? (Aufzählung)** | IPCEI-Projekt (Name/ nein) | Projekt ist Teil eines Reallabors der Energiewende (Name/ nein) | sonstiges aus öffentlichen Mitteln gefördertes Projekt (ja/ nein) | PCI-Projekt beantragt Dezember 2022 (Name/ nein) | sonstiges Projekt zur Herstellung eines europäischen Wasserstoffnetzes (ja/ nein) | Projekt dient der Kraft-Wärme-Kopplung (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Eisen und Stahl (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Chemie (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Raffinerien (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Glasindustrie inkl. Glasfaser (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Mittlere bis große Produktionsstätten für Keramik und Ziegelprodukte (ja/ nein) | Projekt verbessert Importmöglichkeit für Wasserstoff (ja/ nein) | Projekt verbessert Einbindung von Wasserstoff-elektrolyseuren (ja/ nein) | Projekt vernetzt vorhandene Wasserstoff-Leitungsinfrastrukturen mit Wasserstoffinfrastrukturen gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit. a-d (ja/ nein) | Kosten Umstellung + erdgasverstärkende Maßnahmen | Kosten Neubau | Erläuterung, warum die Umstellung trotz höherer Kosten beantragt wird | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung ** (Wozu dient die Maßnahme?)
KLU001-01 | 31-Forchheim-Münchsmünster | Forchheim-Münchsmünster | 12/2027 | Forchheim | Münchsmünster | 700 | 8.4 | 67.5 | 4.5 | 0.2 | Bayern | nein | Leitung Forchheim-Münchsmünster (941-01), Leitungsverbindung Münchsmünster (944-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Forchheim-Münchsmünster (1007-01) | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 24 | 21.3 | Die Leitung ist Teil des gesamtheitlich zu betrachtenden Leitungsstranges Forchheim-Finsing (gleiches Inbetriebnahmejahr, Dimension, Druckstufe, Material, etc.). Eine Differenzierung von Teilstrecken eines Leitungsstranges ist für die Umstell- und spätere Betriebsphase nicht sinnvoll. Abhängig von der CH4-Bedarfsentwicklung ist in der Detailplanung eine Reduzierung der Leitungsdimension der erforderlichen erdgasverstärkenden Maßnahme (Neubau CH4-Leitung Münchsmünster-Finsing) möglich und wird im Zuge der CH4/H2-Netzentwicklungsplanung geprüft. Durch die Umstellung kann für das Wasserstoff-Kernnetz eine schnellere Realisierbarkeit erreicht werden (Zeiteffizienz). | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU002-01 | 32-Münchsmünster-Neustadt a. d. Donau | Münchsmünster-Neustadt a. d. Donau | 12/2027 | Münchsmünster | Neustadt a. d. Donau | 300 | 4.4 | 70 | 1.8 | 0.1 | Bayern | nein | GDRM-Anlage Abensberg (942-01) | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 7.9 | 8.4 |  | Die Maßnahme dient der Dekarbonisierung von Raffinerien und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt-ID: 009, 012
KLU003-01 | 34-Haiming-Lengthal | Haiming-Lengthal | 12/2026 | Haiming | Lengthal | 700 | 3.7 | 95 | 2.1 | 0.1 | Bayern | ja | --- | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2.1 | 10 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU004-01 | 35-Lengthal-Burgkirchen | Lengthal-Burgkirchen | 12/2026 | Lengthal | Burgkirchen | 300 | 8.9 | 70 | 3.6 | 0.1 | Bayern | nein | Leitungsverbindung Lengthal (943-01) | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3.66 | 17 |  | Die Maßnahme dient der Dekarbonisierung der Chemieindustrie und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt-ID: 252
KLU005-01 | 309-Finsing-Münchsmünster | Finsing-Münchsmünster | 12/2030 | Münchsmünster | Finsing | 700 | 65.3 | 67.5 | 34.2 | 1.3 | Bayern | nein | Umhängungen auf dem Leitungssystem Forchheim-Finsing (1010-01) | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 54.2 | 165.9 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU006-01 | 339-Schmidhausen-Moosburg | Schmidhausen-Moosburg | 12/2030 | Schmidhausen | Moosburg | 400 | 9.3 | 67.5 | 3.8 | 0.1 | Bayern | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3.8 | 17.8 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen und der Dekarbonisierung der Eisen- & Stahlindustrie. Projekt-ID: 611, 751
KLU007-01 | 391-Finsing-Schnaitsee | Finsing-Schnaitsee | 12/2032 | Finsing | Schnaitsee | 900 | 48.6 | 80 | 31.6 | 1.2 | Bayern | nein | Leitungsverbindung Lengthal (943-01), Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Burghausen-Schnaitsee (1003-01), Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Bierwang-Gröben (1002-01), Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Gröben-Schachen (1004-01), GDRM-Anlage Bierwang 6 (1005-01), GDRM-Anlage Finsing 2 (1006-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Anwaltig-Schnaitsee (1008-01) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 50.465 | 151.1 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU008-01 | 392-Schnaitsee-Lengthal | Schnaitsee-Lengthal | 12/2032 | Schnaitsee | Lengthal | 800 | 40.6 | 84 | 24.1 | 0.9 | Bayern | nein | Leitungsverbindung Lengthal (943-01), Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Burghausen-Schnaitsee (1003-01), Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Bierwang-Gröben (1002-01), Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Gröben-Schachen (1004-01), GDRM-Anlage Bierwang 6 (1005-01), GDRM-Anlage Finsing 2 (1006-01) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 35.475 | 121.8 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU009-01 | 28-Irsching (Menning)-Kösching | Irsching-Kösching | 12/2026 | Irsching (Menning) | Kösching | 500 | 10.1 | 60 | 4.5 | 0.2 | Bayern | ja | --- | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 4.5 | 21.4 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU010-01 | 29-Kösching-Mailing | Kösching-Mailing | 12/2030 | Kösching | Mailing | 500 | 4.2 | 60 | 1.9 | 0.1 | Bayern | nein | Leitungsverbindung Ingolstadt-Kösching (1001-01) | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 7.3 | 8.9 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU011-01 | 30-Mailing-Kötz | Mailing-Kötz | 12/2030 | Mailing | Kötz | 450 | 107 | 60 | 47.6 | 1.8 | Bayern | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Vohburg-Senden (1009-01) | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 48.6 | 226.8 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU012-01 | 46-Zöllnitz (bei Jena)-UGS Bad Lauchstädt | Zöllnitz-Bad Lauchstädt | 12/2027 | Zöllnitz | Bad Lauchstädt | 600 | 73.9 | 63 | 35.4 | 1.4 | Sachsen-Anhalt/ Thüringen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 35.4 | 170.7 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerien, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von einem Speicher.
KLU013-01 | 233-Lubmin-Uckermark | OPAL | 12/2025 | Lubmin | Uckermark | 1400 | 112.3 | 100 | 129.3 | 5 | Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg | ja | --- | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 129.3 | 625.5 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher und zur Bildung eines europäischen Netzes beiträgt.
KLU014-01 | 234-Uckermark-Radeland | OPAL | 12/2025 | Uckermark | Radeland | 1400 | 169.5 | 100 | 195.2 | 7.5 | Brandenburg | ja | --- | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 195.2 | 944.1 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher und zur Bildung eines europäischen Netzes beiträgt.
KLU015-01 | 235A-Bobbau-Rückersdorf | JAGAL | 12/2028 | Bobbau | Rückersdorf | 1200 | 118 | 100 | 107.7 | 4.2 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen/ Thüringen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem JAGAL (1017-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 113.7 | 515.7 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU016-01 | 235-Radeland-Bobbau | JAGAL | 12/2025 | Radeland | Bobbau | 1200 | 114 | 100 | 104 | 4 | Brandenburg/ Sachsen-Anhalt | nein | Umhängung vom Kundenanschluss BGA Nonnendorf auf der JAGAL an die NBB in Höhe Jüterbog (1012-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 115.2 | 498.2 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU017-01 | 236-Wolfsbehringen-Reckrod | STEGAL West | 12/2028 | Wolfsbehringen | Reckrod | 800 | 61.7 | 90 | 38.7 | 1.5 | Thüringen/ Hessen | nein | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf (1013-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Stadtroda nach Gera (1014-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen (1015-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 47.2136 | 185.1 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU018-01 | 237-Stadtroda/Zöllnitz-Dürrengleina | STEGAL West | 12/2028 | Stadtroda | Dürrengleina | 800 | 9.9 | 90 | 6.2 | 0.2 | Thüringen | nein | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf (1013-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Stadtroda nach Gera (1014-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen (1015-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 7.5639 | 29.7 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU019-01 | 239-Rückersdorf-Stadtroda/Zöllnitz | STEGAL West | 12/2028 | Rückersdorf | Stadtroda | 800 | 47.2 | 90 | 29.7 | 1.1 | Thüringen | nein | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf (1013-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Stadtroda nach Gera (1014-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen (1015-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 36.2337 | 141.6 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU020-01 | 240-Dürrengleina-Wolfsbehringen | STEGAL West | 12/2028 | Dürrengleina | Wolfsbehringen | 800 | 96.4 | 90 | 60.5 | 2.3 | Thüringen | nein | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf (1013-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Stadtroda nach Gera (1014-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen (1015-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 73.8094 | 289.2 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU021-01 | 241-Reckrod-Lampertheim | MIDAL Süd | 12/2028 | Reckrod | Lampertheim | 800 | 202 | 90 | 126.7 | 4.9 | Hessen | nein | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Klein-Auheim (1024-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Jügesheim (1023-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Dieburg (1019-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Gadernheim (1020-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Bensheim (1018-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Weinheim (1025-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Groß-Auheim (1021-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Herchenrode (1022-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Wirtheim (1026-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 146.7 | 606 |  | Die Maßnahme dient der Versorgung der Industrie in Süddeutschland mit Wasserstoff aus der Ostseeregion.
KLU022-01 | 242-Dürrengleina-Wolfsbehringen | STEGAL Loop | 12/2028 | Dürrengleina | Wolfsbehringen | 1000 | 96.9 | 90 | 74 | 2.9 | Thüringen | nein | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf (1013-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Stadtroda nach Gera (1014-01), Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen (1015-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 90.2793 | 358.5 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt.
KLU023-01 | 300-Radeland-Zethau | OPAL | 10/2030 | Radeland | Zethau | 1400 | 174.3 | 100 | 200.7 | 7.7 | Brandenburg/ Sachsen | nein | Leitungsverbindung EUGAL-OPAL (1016-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 202.7 | 970.9 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher und zur Bildung eines europäischen Netzes beiträgt.
KLU024-01 | 300A-Zethau-Deutschneudorf | EUGAL | 10/2030 | Zethau | Deutschneudorf | 1400 | 22.4 | 100 | 25.8 | 1 | Sachsen | nein | Leitungsverbindung EUGAL-OPAL (1016-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 27.8 | 124.8 |  | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher und zur Bildung eines europäischen Netzes beiträgt.
KLU025-01 | 6-UGS Huntdorf-Sandkrug | Huntdorf-Sandkrug | 08/2026 | Huntorf | Sandkrug | 200 | 31.9 | 70 | 12.7 | 0.5 | Niedersachsen | ja | --- | Clean Hydrogen Coastline | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 12.7 | 60.9 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Huntorf (ID 071) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU026-01 | 305A-Wilhelmshaven-Jemgum | Wilhelmshaven-Sande | 12/2027 | Wilhelmshaven | Sande | 600 | 21.1 | 80 | 10.2 | 0.4 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 10.2 | 49 |  | Diese Maßnahme dient dem Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Wilhelmshaven und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU027-01 | 305B-Wilhelmshaven-Jemgum | Sande-Jemgum | 12/2027 | Sande | Jemgum | 600 | 73.3 | 100 | 36.8 | 1.4 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 36.8 | 178.1 |  | Diese Maßnahme dient dem Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Wilhelmshaven und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU028-01 | 362-Oude-Bunde | Oude-Bunde | 12/2027 | Oude | Bunde | 400 | 1.5 | 80 | 0.6 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 0.6 | 2.9 |  | Diese Maßnahme dient dem Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 524) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU029-01 | 380-Huntorf-Rastede | Huntorf-Rastede | 12/2027 | Huntorf | Rastede | 600 | 20 | 70 | 9.6 | 0.4 | Niedersachsen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Rastede-Huntorf (1027-01) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 11.6 | 46.2 |  | Diese Maßnahme dient dem Abtransport von Einspeisemengen im Raum Huntorf (ID 223) und verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Huntorf (ID 223) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU030-01 | 135-Oude Statenzijl-Folmhusen | Oude Statenzijl-Folmhusen | 01/2027 | Oude Statenzijl | Folmhusen | 600 | 23.6 | 70 | 11.3 | 0.4 | Niedersachsen | ja | --- | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 11.3 | 54.5 |  | Import/Export NL
KLU031-01 | 136-Folmhusen-Nüttermoor | Folmhusen-Nüttermoor | 01/2027 | Folmhusen | Nüttermoor | 750 | 13.9 | 84 | 8.3 | 0.3 | Niedersachsen | ja | --- | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 8.3 | 41.7 |  | Einbindung UGS, PTG
KLU032-01 | 137-Folmhusen-Achim | Folmhusen-Achim | 01/2027 | Folmhusen | Achim | 600 | 108.6 | 70 | 52 | 2 | Niedersachsen | ja | --- | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 52 | 250.9 |  | Import/Export NL, Speicher
KLU033-01 | 140-Ganderkesee-Lesum | Ganderkesee-Bremen | 01/2027 | Ganderkesee | Bremen | 400 | 23.3 | 70 | 9.3 | 0.4 | Niedersachsen | nein | Verbindung Leitungsinfrastruktur Bremen-West (945-01) | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 11.8 | 44.5 |  | Industriebedarf (Stahl in Bremen), PTG
KLU034-01 | 141-Ganderkesee-Dötlingen | Ganderkesee-Dötlingen | 12/2030 | Ganderkesee | Dötlingen | 800 | 14.8 | 70 | 8.7 | 0.3 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 8.7 | 41.1 |  | Nord/Süd Transport
KLU035-01 | 142-Dötlingen-Visbeck | Dötlingen-Visbeck | 12/2030 | Dötlingen | Visbeck | 750 | 16.8 | 70 | 9.8 | 0.4 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 9.8 | 46.7 |  | Nord/Süd Transport
KLU036-01 | 143-Visbeck-Drohne | Visbeck-Drohne | 12/2030 | Visbeck | Lemförde | 600 | 43.6 | 70 | 20.9 | 0.8 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 20.9 | 100.7 |  | Nord/Süd Transport
KLU037-01 | 144A-Achim-Heidenau | Achim-Heidenau | 12/2031 | Achim | Heidenau | 750 | 52.6 | 70 | 30.6 | 1.2 | Niedersachsen | nein | Leitung Elbe Süd-Achim (767-02), VDS Achim West (1031-01), Umhängungen auf dem Leitungssystem Achim - Heidenau (1032-01) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 64.664 | 146.2 |  | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Hamburg, Stade, …)
KLU038-01 | 144-Achim-Heidenau | Achim-Heidenau | 01/2027 | Achim | Heidenau | 450 | 52.6 | 70 | 23.4 | 0.9 | Niedersachsen | ja | --- | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 23.4 | 111.5 |  | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Hamburg, Stade, …)
KLU039-01 | 145-Heidenau-Elbe Süd | Heidenau-Elbe Süd | 12/2028 | Heidenau | Elbe-Süd | 600 | 40.1 | 70 | 19.3 | 0.7 | Niedersachsen | nein | Leitung Elbe Süd-Achim (767-02), VDS Achim West (1031-01) | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 41.648 | 92.6 |  | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Brunsbüttel, Stade, …)
KLU040-01 | 146-Elbe Süd-Elbe Nord | Elbe Süd-Elbe Nord | 12/2028 | Elbe-Süd | Elbe-Nord | 750 | 3 | 70 | 1.8 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1.8 | 8.3 |  | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Brunsbüttel, Stade, …)
KLU041-01 | 147-Elbe Nord-Heist | Elbe Nord-Heist | 12/2028 | Elbe-Nord | Heist | 600 | 5 | 70 | 2.4 | 0.1 | Schleswig-Holstein | ja | --- | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2.4 | 11.6 |  | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Brunsbüttel, Heide, …)
KLU042-01 | 150-Fockbeck-Ellund | Fockbek-Ellund | 12/2028 | Fockbek | Ellund | 900 | 64 | 84 | 41.6 | 1.6 | Schleswig-Holstein | nein | Leitung Elbe Süd-Achim (767-02) | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 68 | 211.2 |  | Import DK, PTG SH, KWK FL
KLU043-01 | 152-Heidenau-Eckel | Heidenau-Eckel | 01/2027 | Heidenau | Eckel | 450 | 19.8 | 70 | 8.9 | 0.3 | Niedersachsen | ja | --- | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 8.9 | 42 |  | Industriebedarf HH (Stahl, Kupfer, Raffinerie…), PTG
KLU044-01 | 153-Eckel-Leversen | Eckel-Leversen | 01/2027 | Eckel | Leversen | 450 | 5.5 | 70 | 2.5 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2.5 | 11.7 |  | Industriebedarf HH (Stahl, Kupfer, Raffinerie…), PTG
KLU045-01 | 156-Luttum-Lehringen*** | Luttum-Lehringen | 12/2027 | Luttum | Lehringen | 600 | 8.8 | 84 | 4.3 | 0.2 | Niedersachsen | ja | Leitung Kolshorn - Peine (1030-01) | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 10.929 | 21.4 |  | Industriebedarf (Stahl SAG), KWK Hannover&Wolfsburg, West-Ost Transport
KLU046-01 | 356-Kolshorn-Sophiental*** | Kolshorn-Sophiental | 12/2027 | Kolshorn | Peine | 400 | 26.9 | 70 | 10.8 | 0.4 | Niedersachsen | nein | Leitung Kolshorn - Peine (1030-01) | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 31.0637 | 51.4 |  | Industriebedarf (Stahl SAG), KWK Hannover&Wolfsburg, West-Ost Transport
KLU047-01 | 143A-Visbeck-Drohne | Lemförde-Drohne | 12/2030 | Lemförde | Drohne | 600 | 3.5 | 70 | 1.7 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | 1.7 | 8.1 |  | Nord-Süd Transport
KLU048-01 | 351-Fockbek-Quarnstedt | Fockbek-Quarnstedt | 12/2028 | Fockbek | Quarnstedt | 700 | 47 | 84 | 25.2 | 1 | Schleswig-Holstein | nein | Leitung Fockbek - Klein Offenseth (1028-01) | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 167.7 | 127.4 | Auf Basis der aktuellen Annahmen wurde eine Ersatz-Neubauleitung als erdgasverstärkende Maßname ermittelt. Es wird erwartet, dass diese Leitung nicht benötigt wird, da der CH4-Export in Richtung Dänemark (einvernehmlich) reduziert werden könnte. So plant Dänemark bereits im Jahr 2027 autark zu sein, u.a. durch eine Erhöhung der Biomethanproduktion. | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Heide …)
KLU049-01 | 353-Quarnstedt-Klein Offenseth | Quarnstedt-Klein Offenseth | 12/2028 | Quarnstedt | Klein Offenseth | 700 | 15.9 | 84 | 7.1 | 0.3 | Schleswig-Holstein | nein | Leitung Fockbek - Klein Offenseth (1028-01) | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 54.6 | 43.1 | Auf Basis der aktuellen Annahmen wurde eine Ersatz-Neubauleitung als erdgasverstärkende Maßname ermittelt. Es wird erwartet, dass diese Leitung nicht benötigt wird, da der CH4-Export in Richtung Dänemark (einvernehmlich) reduziert werden könnte. So plant Dänemark bereits im Jahr 2027 autark zu sein, u.a. durch eine Erhöhung der Biomethanproduktion. | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Heide …)
KLU050-01 | 354-Elbe Süd-Heidenau | Heidenau-Elbe Süd | 12/2031 | Heidenau | Elbe-Süd | 600 | 40.2 | 84 | 19.3 | 0.7 | Niedersachsen | nein | Leitung Elbe Süd-Achim (767-02), VDS Achim West (1031-01), Leitung Harsefeld - Weißenfelde (1029-01) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 61.648 | 97.7 |  | Import DK, PTG SH, KWK in SH, Industrie (Brunsbüttel, Stade, …)
KLU051-01 | 164-Lingen-Bad Bentheim | Lingen-Lingen Nord 1 | 07/2026 | Lingen | Lingen Nord | 250 | 1.9 | 64 | 0.3 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 0.3 | 3.6 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU052-01 | 164B-Lingen-Bad Bentheim | Schepsdorf-Lingen | 07/2026 | Schepsdorf | Lingen | 250 | 9.4 | 64 | 2.9 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 2.9 | 18 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU053-01 | 164D-Lingen-Bad Bentheim | Schepsdorf-Frenswegen | 04/2025 | Schepsdorf | Frenswegen | 450 | 20.6 | 64 | 2.6 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 2.6 | 43.7 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU054-01 | 164E-Lingen-Bad Bentheim | Frenswegen-Bad Bentheim | 04/2025 | Frenswegen | Bad Bentheim | 400 | 19.7 | 64 | 2.6 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 2.6 | 37.6 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU055-01 | 165A-Messingen-Egenstedt | Rheden-Voigtei | 12/2030 | Rehden | Voigtei | 600 | 29.2 | 84 | 14 | 0.5 | Niedersachsen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 14 | 71 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK & Eisen & Stahl
KLU056-01 | 165B-Messingen-Egenstedt*** | Voigtei-Weser | 12/2030 | Voigtei | Weser | 700 | 29.9 | 84 | 16.1 | 0.6 | Niedersachsen | nein | Leitung Voigtei-Lehringen (1036-01), Produktionsableitung Lehringen (1033-01), Leitung Hassel-Westen (768-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 76.0246 | 81 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK & Eisen & Stahl
KLU057-01 | 165C-Messingen-Egenstedt | Kohlshorn-Egenstedt | 10/2029 | Kohlshorn | Egenstedt | 600 | 42 | 84 | 20.1 | 0.8 | Niedersachsen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Egenstedt-Clauen (761-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 42.1 | 102.1 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK & Eisen & Stahl
KLU058-01 | 170-Rehden-Reiningen | Rehden-Reinigen | 04/2029 | Rehden | Reiningen | 300 | 22 | 64 | 8.8 | 0.3 | Niedersachsen | nein | Leitung Rehden-Reiningen (1037-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Belm-Haaren (ID 1038-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 24.2355 | 42 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkt im Bereich Eisen & Stahl
KLU059-01 | 171-Reiningen-Georgsmarienhütte | Reiningen-Georgsmarienhütte | 04/2029 | Reiningen | Georgsmarienhütte | 200 | 40 | 64 | 16 | 0.6 | Niedersachsen | nein | Leitung Rehden-Reiningen (1037-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Belm-Haaren (ID 1038-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 44.0645 | 76.4 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkt im Bereich Eisen & Stahl
KLU060-01 | 231-Schepsdorf-Rehden | Schepsdorf-Rehden | 04/2029 | Schepsdorf | Rheden | 450 | 88.8 | 64 | 9.7 | 0.4 | Niedersachsen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Rehden-Diepholz (760-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 21.5 | 188.3 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU061-01 | 157-Lehringen-Kolshorn*** | Lehringen-Kohlshorn | 10/2029 | Lehringen | Kohlshorn | 800 | 70.5 | 84 | 41.8 | 1.6 | Niedersachsen | nein | Leitung Unterlüß Kolshorn (1034-01), Leitung Kolshorn - Peine (1030-01), Produktionsableitung Lehringen (1033-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 204.4894 | 211.5 |  | Industriebedarf (Stahl SAG), KWK Hannover&Wolfsburg, West-Ost Transport
KLU062-01 | 166-Mitte Weser-Lehringen*** | Weser-Lehringen | 12/2030 | Weser | Lehringen | 700 | 22.4 | 84 | 12 | 0.5 | Niedersachsen | nein | Leitung Voigtei-Lehringen (1036-01), Leitung Hassel-Westen (768-01), Produktionsableitung Lehringen (1033-01) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 56.8933 | 60.7 |  | Industriebedarf (Stahl SAG), KWK Hannover&Wolfsburg, West-Ost Transport
KLU063-01 | 212-Vinnhorst-Misburg | Leitung Vinnhorst-Misburg | 12/2032 | Vinnhorst | Misburg | 600 | 15.1 | 70 | 7.3 | 0.3 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 7.3 | 34.9 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK (ID 709, ID 717).
KLU064-01 | 213-Misburg-Ahlten | Leitung Misburg- Ahlten | 12/2032 | Misburg | Ahlten | 500 | 6.1 | 70 | 2.8 | 0.1 | Niedersachsen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 2.8 | 12.9 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK (ID 709, ID 717).
KLU065-01 | 176A-Gersten-Emsbüren | H2ercules Gersten-Emsbüren | 12/2031 | Gersten | Emsbüren | 400 | 22.7 | 70 | 9.1 | 0.3 | Niedersachsen | nein | Leitung Altenlingen-Gersten (1035-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 27.4 | 43.4 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen zum Abtransport von Einspeisemengen (ID 235).
KLU066-01 | 175-Emsbüren-Bad Bentheim | GetH2 Emsbüren-Bad Bentheim | 04/2025 | Emsbüren | Bad Bentheim | 400 | 14.5 | 70 | 5.8 | 0.2 | Niedersachsen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 5.8 | 27.7 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU067-01 | 204-Vreden-Gescher | H2ercules Vreden-Gescher | 12/2030 | Vreden | Gescher | 1000 | 13.1 | 70 | 9.1 | 0.4 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 9.1 | 44.1 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 533) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU068-01 | 205-Gescher-Werne | H2ercules Gescher-Werne | 12/2030 | Gescher | Werne | 900 | 56.3 | 70 | 35.3 | 1.4 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Gescher-Werne (1043-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 52.4 | 171.2 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und den Niederlanden (ID 533) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU069-01 | 206-Gescher-Dorsten | H2ercules Gescher-Dorsten | 12/2030 | Gescher | Dorsten | 800 | 31.6 | 70 | 18.4 | 0.7 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Gescher-Dorsten (1042-01), Leitung Heiden-Dorsten (436-02b), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 47.8 | 87.8 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und den Niederlanden (ID 533) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU070-01 | 177A-Wettringen-Albachten | H2ercules Wettringen-Altbachten | 12/2030 | Wettringen | Albachten | 800 | 43.6 | 100 | 27.3 | 1.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 27.3 | 130.8 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig, Wilhelmshaven, Emden und Oude und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU071-01 | 190-Albachten-Ascheberg | H2ercules Albachten-Ascheberg | 12/2030 | Albachten | Ascheberg | 800-1000 | 19.5 | 70 | 11.9 | 0.5 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Albachten-Ascheberg (1041-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 33.6 | 59.3 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig, Wilhelmshaven, Emden und Oude und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU072-01 | 191-Ascheberg-Werne | H2ercules Ascheberg-Werne | 12/2030 | Ascheberg | Werne | 800 | 8.8 | 70 | 5.1 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 5.1 | 24.5 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig, Wilhelmshaven, Emden und Oude und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU073-01 | 189-Werne-Ummeln | H2ercules Werne-Ummeln | 12/2032 | Werne | Ummeln | 400-600 | 72.9 | 70 | 33 | 1.3 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Werne-Ummeln (1046-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 70.7 | 154.5 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl (ID 195).
KLU074-01 | 192/193/194-Werne-Paffrath | H2ercules Werne-Paffrath | 12/2031 | Werne | Paffrath | 800-1000 | 104.2 | 70 | 65.1 | 2.5 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Werne-Paffrath (1045-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 107.8 | 316.8 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU075-01 | 195A-Paffrath-Niederkassel | H2ercules Paffrath-Niederkassel | 12/2031 | Paffrath | Niederkassel | 900 | 23.6 | 70 | 14.8 | 0.6 | Nordrhein-Westfalen | nein | Verdichterstation Scheidt (1039-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 36.6 | 71.7 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU076-01 | 195B-Niederkassel-Birlinghoven | H2ercules Niederkassel-Birlinghoven | 12/2032 | Niederkassel | Birlinghoven | 900 | 14.7 | 70 | 9.2 | 0.4 | Nordrhein-Westfalen | nein | Verdichterstation Scheidt (1039-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 22.8 | 44.7 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU077-01 | 196-Birlinghoven-Rüsselsheim | H2ercules Birlinghoven-Rüsselsheim | 12/2032 | Birlinghoven | Rüsselsheim | 900 | 135 | 70 | 84.7 | 3.3 | Nordrhein-Westfalen/ Hessen | nein | Verdichterstation Scheidt (1039-01), Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Birlinghoven-Rüsselsheim (1044-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 213 | 410.4 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU078-01 | 197-Rüsselsheim-Lampertheim | H2ercules Rüsselsheim-Lampertheim | 12/2032 | Rüsselsheim | Lampertheim | 800 | 47.2 | 70 | 27.5 | 1.1 | Hessen | nein | Verdichterstation Scheidt (1039-01), Systemverbindungen und -anpassungen des Erdgastransportsystems der OGE bis 2032 (1040-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 68 | 143.5 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU079-01 | 211-Niederkassel-Wesseling | H2ercules Niederkassel-Wesseling | 12/2032 | Niederkassel | Wesseling | 250 | 8.7 | 70 | 3.5 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 3.5 | 16.6 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK und Raffinerie.
KLU080-01 | 210-Westhofen-Herdecke | H2ercules Westhofen-Herdecke | 12/2032 | Westhofen | Herdecke | 400 | 11.9 | 70 | 4.8 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 4.8 | 22.7 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl (ID 251, ID 301).
KLU081-01 | 331-Gernsheim-Nord-Gernsheim-Süd | H2ercules Gernsheim-Nord-Gernsheim-Süd | 12/2032 | Gernsheim-Nord | Gernsheim-Süd | 800 | 3.4 | 70 | 2 | 0.1 | Hessen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2 | 9.5 |  | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU082-01 | 312-Medelsheim-Mittelbrunn | H2ercules Medelsheim-Mittelbrunn | 12/2032 | Medelsheim | Mittelbrunn | 900 | 37.3 | 80 | 24.3 | 0.9 | Saarland/ Rheinland-Pfalz | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 24.3 | 116 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Frankreich (ID 509) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU083-01 | 313-Mittelbrunn-Gernsheim | H2ercules Mittelbrunn-Gernsheim | 12/2032 | Mittelbrunn | Gernsheim | 1100 | 97.6 | 80 | 75.6 | 2.9 | Rheinland-Pfalz/ Hessen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 75.6 | 362.1 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Frankreich (ID 509) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU084-01 | 232A-Gernsheim-Rimpar | H2ercules Gernsheim-Rimpar | 12/2032 | Gernsheim | Rimpar | 1100 | 110.1 | 80 | 85.4 | 3.3 | Hessen/ Bayern | nein | Verdichterstation Rimpar (1048-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 116.8 | 408.5 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Westen und Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU085-01 | 232B-Rimpar-Rothenstadt | H2ercules Rimpar-Rothenstadt | 12/2032 | Rimpar | Rothenstadt | 1100 | 183 | 80 | 141.9 | 5.5 | Bayern | nein | Leitung Rimpar-Hüttendorf (1047-01), Verdichterstation Rimpar (1048-01), Verdichterstation Rothenstadt (1049-01) | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 548.6 | 678.9 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Westen und Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU086-01 | 314-Rothenstadt-Waidhaus | H2ercules Rothenstadt-Waidhaus | 12/2032 | Rothenstadt | Waidhaus | 1100 | 28.5 | 84 | 22.2 | 0.9 | Bayern | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 22.2 | 114 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Tschechien (ID 534) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU087-01 | 167-Bad Bentheim-Legden | GetH2 Bad Bentheim-Ledgen | 04/2025 | Bad Bentheim | Ledgen | 400 | 31.3 | 70 | 12.5 | 0.5 | Niedersachsen/ Nordrhein-Westfalen | ja | --- | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 12.5 | 59.8 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU088-01 | 168-Legden-Dorsten | GetH2 Legden-Dorsten | 12/2027 | Ledgen | Dorsten | 400 | 44.6 | 70 | 17.8 | 0.7 | Nordrhein-Westfalen | nein | Leitung Heiden-Dorsten (436-02b) | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 36.5 | 85.2 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus dem Norden und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU089-01 | 178B-St. Hubert-Glehn | H2ercules St. Hubert-Glehn | 12/2031 | St. Hubert | Glehn | 900 | 29.6 | 70 | 18.6 | 0.7 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 18.6 | 90 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU090-01 | 208-Glehn-Voigtslach | H2ercules Glehn-Voigtslach | 12/2031 | Glehn | Voigtslach | 800 | 35.3 | 70 | 20.5 | 0.8 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 20.5 | 98.1 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU091-01 | 209-Voigtslach-Paffrath | H2ercules Voigtslach-Paffrath | 12/2031 | Voigtslach | Paffrath | 900 | 23.1 | 70 | 14.5 | 0.6 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 14.5 | 70.2 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU092-01 | 56-Ketzin-Buchholz | Ketzin-Buchholz | 06/2027 | Ketzin | Buchholz | 600 | 42.9 | 40 | 20.6 | 0.8 | Brandenburg | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | doing hydrogen | nein | nein | doing hydrogen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 33.6 | 99.1 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU093-01 | 57-Buchholz-Apollensdorf | Buchholz-Apollensdorf | 04/2027 | Buchholz | Piesteritz | 600 | 44.7 | 40 | 21.5 | 0.8 | Brandenburg/ Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | doing hydrogen | nein | nein | doing hydrogen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 35.1 | 103.3 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU094-01 | 58a-Bobbau-Großkugel | Bobbau-Großkugel | 01/2027 | Bobbau | Großkugel | 800 | 34.6 | 40 | 20.1 | 0.8 | Sachsen/ Sachsen-Anhalt | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Bitterfeld-Wolfen (951-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Sandersdorf (952-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel (1051-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Queis (948-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Gollma (949-01), GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | doing hydrogen | nein | nein | doing hydrogen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 60.1 | 96.2 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU095-01 | 58-Apollensdorf-Bobbau | Apollensdorf-Bobbau | 11/2026 | Bobbau | Piesteritz | 800 | 36.1 | 40 | 21 | 0.8 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | doing hydrogen | nein | nein | doing hydrogen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 34.3 | 100.4 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU096-01 | 59-Großkugel-Schkeuditz | Großkugel-Schkeuditz | 01/2027 | Großkugel | Schkeuditz | 600 | 3.2 | 40 | 1.6 | 0.1 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2.6 | 7.4 |  | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Zeithain & Leipzig (322, 574, 719)
KLU097-01 | 60-Schkeuditz-Lüptitz | Schkeuditz-Lüptitz | 01/2027 | Schkeuditz | Lüptitz | 500 | 43.5 | 40 | 19.4 | 0.7 | Sachsen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Schkeuditz-Lüptitz (950-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Schkeuditz-Lüptitz (1050-01), GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 41.2 | 92.2 |  | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Zeithain & Leipzig (322, 574, 719)
KLU098-01 | 61-Lüptitz-Cavertitz | Lüptitz-Cavertitz | 01/2027 | Lüptitz | Cavertitz | 600 | 25.9 | 40 | 12.5 | 0.5 | Sachsen | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 20.4 | 59.8 |  | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Zeithain (322, 574)
KLU099-01 | 64-Rüdersdorf-Vogelsdorf | Hennickendorf-Vogelsdorf | 07/2026 | Rüdersdorf | Vogelsdorf | 600 | 15.1 | 40 | 7.3 | 0.3 | Brandenburg | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | doing hydrogen | nein | nein | doing hydrogen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 11.9 | 34.9 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (328, 594, 693, 705, 724, 578)
KLU100-01 | 65-Vogelsdorf-Blumberg | Vogelsdorf-Blumberg | 07/2026 | Vogelsdorf | Blumberg | 600 | 16 | 40 | 7.7 | 0.3 | Brandenburg | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | doing hydrogen | nein | nein | doing hydrogen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 12.6 | 37 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (328, 594, 693, 705, 724, 578)
KLU101-01 | 74-Wefensleben-Wedringen | Wefensleben-Wedringen | 06/2027 | Wefensleben | Wedringen | 400 | 22.4 | 40 | 8.9 | 0.3 | Sachsen-Anhalt | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Wefensleben-Wedringen (961-01), GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 41.2 | 42.8 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU102-01 | 75-Wedringen-Wedringen 1 | Wedringen-Wedringen | 06/2027 | Wedringen | Wedringen | 800 | 0.9 | 40 | 0.6 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | 2.5 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU103-01 | 76-Wedringen 1-Glöthe | Wedringen 1-Glöthe | 12/2028 | Wedringen | Glöthe | 750 | 45.7 | 40 | 26.6 | 1 | Sachsen-Anhalt | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Wedringen-Glöthe (960-01), GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 46.2 | 127 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU104-01 | 77-Glöthe-Bernburg | Glöthe-Bernburg | 06/2027 | Bernburg Dröbel | Glöthe | 600 | 15.3 | 40 | 7.4 | 0.3 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 12.1 | 35.3 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU105-01 | 78-Bernburg-Preußlitz | Bernburg-Preußlitz | 06/2027 | Bernburg | Preußlitz | 300 | 7.8 | 40 | 3.1 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 5.1 | 14.9 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU106-01 | 81-Halle-Bad Lauchstädt | Bad Lauchstädt-Halle | 06/2027 | Bad Lauchstädt | Halle | 300 | 7.1 | 40 | 2.9 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 4.7 | 13.6 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU107-01 | 82-Bad Lauchstädt-Milzau | Bad Lauchstädt-Milzau | 06/2025 | Bad Lauchstädt | Milzau | 500 | 8.5 | 40 | 3.8 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | nein | Energiepark Bad Lauchstädt | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 6.2 | 18 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU108-01 | 84-Milzau 1-Großkugel | Milzau-Großkugel | 01/2027 | Milzau | Großkugel | 600 | 19.3 | 40 | 9.3 | 0.4 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 15.2 | 44.6 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU109-01 | 85-Milzau 1-Leuna | Milzau-Leuna | 06/2025 | Milzau | Leuna | 500 | 10.9 | 40 | 4.9 | 0.2 | Sachsen-Anhalt | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | nein | Energiepark Bad Lauchstädt | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 8 | 23.1 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU110-01 | 86-Leuna-Böhlen | Leuna-Böhlen | 12/2026 | Leuna | Böhlen | 400 | 35.6 | 40 | 14.3 | 0.6 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 23.4 | 68 |  | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLU111-01 | 87-Leuna-Nempitz | Leuna-Nempitz | 06/2027 | Leuna | Nempitz | 500 | 18.9 | 40 | 8.5 | 0.3 | Sachsen-Anhalt | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Leuna-Nempitz (947-01), GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 16.2 | 40.1 |  | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Leipzig (738)
KLU112-01 | 229-Cavertitz-Mühlberg | Cavertitz-Mühlberg | 01/2027 | Cavertitz | Mühlberg | 500 | 10.3 | 40 | 4.6 | 0.2 | Sachsen | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 7.5 | 21.8 |  | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Zeithain (322, 574)
KLU113-01 | 376-Kleinziethen-Osdorfer Straße | Kleinziethen-Osdorfer Straße | 09/2030 | Kleinziethen | Osdorfer Straße | 500 | 9.3 | 40 | 4.2 | 0.2 | Brandenburg | nein | GDRM-Anlage Lauchhammer III (964-01), Leitung Lauchhammer III - NK LH I (965-01), Verdichter Wittenburg Erweiterung (1011-01), VDS Achim West (1031-01) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 6.9 | 19.7 |  | Leitung dient zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (701, 732)
KLU114-01 | 43-Heidelberg-Heilbronn | Heidelberg-Heilbronn | 12/2030 | Heidelberg | Heilbronn | 1000 | 60 | 100 | 45.9 | 1.8 | Baden-Württemberg | ja | --- | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 45.9 | 222 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU115-01 | 44-Heilbronn-Löchgau | Heilbronn-Löchgau | 12/2030 | Heilbronn | Löchgau | 1200 | 25 | 100 | 22.8 | 0.9 | Baden-Württemberg | ja | --- | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 22.8 | 109.3 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU116-01 | 45-Löchgau-Altbach | Löchgau-Altbach | 12/2030 | Löchgau | Altbach | 1000 | 44 | 100 | 33.7 | 1.3 | Baden-Württemberg | ja | --- | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 33.7 | 162.8 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU117-01 | 311-Bad Krozingen-Freiburg | Bad Krozingen-Freiburg | 07/2028 | Bad Krozingen | Freiburg | 400 | 20 | 70 | 8 | 0.3 | Baden-Württemberg | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Bad Krozingen-Freiburg (1053-01) | nein | nein | nein | RHYn Interco | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | 15.6 | 38.2 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen (ID 512), der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie (ID 512); verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff (ID 513).
KLU118-01 | 316-Hittistetten-Lindau | Hittistetten-Lindau | 12/2032 | Hittistetten | Lindau | 300 | 120 | 70 | 47.9 | 1.8 | Baden-Württemberg | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Hittistetten-Lindau (1052-01) | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | 92.8 | 229.2 |  | Die Maßnahme dient der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie (ID 601), Glas inkl. Glasfaser (ID 372); dient der Einbindung von PtG-Anlagen (ID 603).
KLU119-01 | 440-Freiburg-March | Freiburg-March | 07/2028 | Freiburg | March | 400 | 2.5 | 70 | 1.1 | 0.1 | Baden-Württemberg | ja | --- | nein | nein | nein | RHYn Interco | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | 1.1 | 4.8 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen (ID 512), der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie (ID 512); verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff (ID 513).
KLU120-01 | 178A-Elten-St.Hubert | H2ercules Elten-St.Hubert | 12/2030 | Elten | St. Hubert | 900 | 68.1 | 70 | 42.7 | 1.6 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 42.7 | 207 |  | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 536) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLU121-01 | 90-Kevelaer-Vissel | Uedener Bruch-Wardt | 12/2029 | Uedener Bruch | Wardt | 200 | 6.8 | 70 | 2.8 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | Xanten-Voerde-Oberhausen: HYD-N-855​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2.8 | 13 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen und Speicher.
KLU122-01 | 91-Kevelaer-Vissel | Uedener Bruch-Wardt | 12/2029 | Uedener Bruch | Wardt | 200 | 6.8 | 70 | 2.8 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | Xanten-Voerde-Oberhausen: HYD-N-855​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2.8 | 13 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen und Speicher.
KLU123-01 | 100A-Borken Gemen-Rinkerode | Gescher Süd-Amelsbüren | 12/2027 | Gescher Süd | Amelsbüren | 200 | 41.5 | 70 | 16.6 | 0.6 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | East-West Connection HYD-N-885​ | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 16.6 | 79.3 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU124-01 | 100B-Borken Gemen-Rinkerode | Amelsbüren-Rinkerode | 12/2027 | Amelsbüren | Rinkerode | 200 | 9 | 70 | 3.7 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | East-West Connection HYD-N-885​ | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3.7 | 17.2 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU125-01 | 105-Hohfeld-Ossenberg | Hohfeld-Ossenberg | 12/2027 | Hohfeld | Ossenberg | 200 | 2 | 50 | 0.8 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 0.8 | 3.8 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.Projekt ID 452; 730; 425
KLU126-01 | 107-Wallach-Möllen | Wallach-Möllen | 12/2027 | Möllen | Wallach | 400 | 13.2 | 70 | 5.3 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Xanten-Möllen (968-01), GDRM-Anlage Xanten (967-01) | nein | nein | nein | Xanten-Voerde-Oberhausen: HYD-N-855​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 7.85 | 25.2 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen und Speicher.
KLU127-01 | 115B-Oberaußem-Wesseling | Weiden-Marsdorf | 12/2029 | Weiden | Marsdorf | 400 | 3.6 | 94 | 1.5 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | Leverkusen-Cologne: HYD-N-876​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1.5 | 7 |  | Die Maßnahme dient der frühen Erschießung des Kölner Raums: der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU128-01 | 115D-Oberaußem-Wesseling | Stotzheim-Kalscheuren | 12/2029 | Stotzheim | Kalscheuren | 400 | 4 | 94 | 1.6 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | nein | nein | nein | Leverkusen-Cologne: HYD-N-876​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1.6 | 7.8 |  | Die Maßnahme dient der frühen Erschießung des Kölner Raums: der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU129-01 | 121-Vlieghuis-Kalle | Vlieghuis-Kalle | 12/2027 | Vlieghuis | Kalle | 400 | 9.9 | 84 | 4 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | DE26 | nein | nein | Vlieghuis-Ochtrup HYD-A-906 ​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 4 | 19.2 |  | Die Maßnahme verbindet den ersten NL-D GÜP mit dem GET H2 System und dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU130-01 | 122-Kalle-Ochtrup | Kalle-Ochtrup | 12/2027 | Kalle | Ochtrup | 600 | 49.1 | 70 | 23.5 | 0.9 | Nordrhein-Westfalen | ja | --- | DE26 | nein | nein | Vlieghuis-Ochtrup HYD-A-906 ​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 23.5 | 113.4 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLU131-01 | 230-Wallach-Xanten | Wallach-Xanten | 12/2027 | Wallach | Xanten | 400 | 12.5 | 70 | 5.1 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | Umhängung auf dem Leitungssystem Xanten-Möllen (968-01), GDRM-Anlage Xanten (967-01) | nein | nein | nein | Xanten-Voerde-Oberhausen: HYD-N-855​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 7.55 | 23.9 |  | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen und Speicher.
KLU132-01 | 340-Glehn-Bergheim | Glehn-Bergheim | 12/2029 | Glehn | Bergheim | 400 | 21.8 | 70 | 8.7 | 0.3 | Nordrhein-Westfalen | nein | Leitung Hoeningen - Oberaußem (1054-01), Umhängung auf dem Leitungssystem Hoeningen-Oberaußem (1055-01) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 30.4 | 41.6 |  | Die Maßnahme dient der frühen Erschießung des Kölner Raums, der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
* In den Leitungsinfrastrukturen (Umstellungs- und Neubauleitungen) sind die Kosten für Nebenanlagen, wie beispielsweise GDRM-Anlagen, enthalten. Eine anlagenscharfe Darstellung von Gasdruckregel- und Messanlagen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Grundsätze für den Netzzugang, den Betrieb und die Steuerung des Netzes aktuell nicht feststehen.
** Die Zuordnung der erdgasverstärkenden Maßnahmen zu den Wasserstoff-Umstellungsmaßnahmen wurde nach netzplanerischer Expertise vorgenommen. Eine 1:1-Zuordnung ist aufgrund der FZK-Logik mit Unsicherheiten behaftet. Dies bezieht sich analog auch auf den Kostenvergleich im Rahmen der Alternativenprüfung.
*** Das Konzept der verschiedenen Leitungsneubauten, -umstellungen und erdgasverstärkenden Maßnahmen im Bereich Voigtei-Lehringen-Kolshorn beinhaltet signifikantes Potenzial zur weiteren Optimierung. Der Hintergrund dafür besteht in vielen Faktoren, die bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen zwingend zu berücksichtigen sind, bei der aktuellen Konzepterstellung aufgrund der in Diskussion befindlichen inhaltlichen Planungen Dritter aber noch nicht umfassend einfließen konnten. Darunter fallen die Ableitung der deutschen Produktion, bereits berücksichtigte sowie zusätzliche bereits adressierte Anfragen nach §39 GasNZV. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Anzahl der erdgasverstärkenden Maßnahmen in diesem Bereich reduziert werden kann. Insbesondere der Bau der Leitungen zwischen Unterlüß und Kolshorn sowie Lehringen und Voigtei bedarf im weiteren Verlauf einer erneuten Bedarfsprüfung auf Basis einer konsolidierten Planung zum Umgang mit der deutschen Produktion. Die vorliegende Planung soll somit primär eine schnelle Umstellung solcher Leitungen ermöglichen, deren Umstellung von den vorgenannten Faktoren nicht betroffen ist. Somit wird dafür Sorge getragen, dass die Wasserstoffversorgung des Gebiets östlich von Hannover nicht verzögert wird. Die gegenwärtige Ausgestaltung sorgt dafür, dass schnell mit der Umstellung der betreffenden Leitungen begonnen werden kann und die Versorgung des Gebiets östlich von Hannover mit Wasserstoff nicht verzögert wird.

## Wasserstoff-Kernnetz Neubau
Wasserstoff-Kernnetz: Neubaumaßnahmen (Stand 15.11.2023)
[14 empty] | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.a |  |  | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.b |  | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.c | [5 empty] | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.d |  | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.e
Antrags-ID | Lfd.Nr.-Von-Nach (Feld wird durch die FNB ausgefüllt) | Name | Maßnahmenart | Planerische Inbetriebnahme | Anfangspunkt (Ort) | Endpunkt (Ort) | Nenndurchmesser (DN) | Länge (km) | Druckstufe (DP) [mind. 30 barg] | Verdichterleistung (MW) | Investitionskosten* (Mio. Euro) | Betriebskosten (Mio. Euro pro Jahr) | Bundesland | IPCEI-Projekt (Name/ nein) | Projekt ist Teil eines Reallabors der Energiewende (Name/ nein) | sonstiges aus öffentlichen Mitteln gefördertes Projekt (ja/ nein) | PCI-Projekt beantragt Dezember 2022 (Name/ nein) | sonstiges Projekt zur Herstellung eines europäischen Wasserstoffnetzes (ja/ nein) | Projekt dient der Kraft-Wärme-Kopplung (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Eisen und Stahl (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Chemie (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Raffinerien (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Glasindustrie inkl. Glasfaser (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Mittlere bis große Produktionsstätten für Keramik und Ziegelprodukte (ja/ nein) | Projekt verbessert Importmöglichkeit für Wasserstoff (ja/ nein) | Projekt verbessert Einbindung von Wasserstoff-elektrolyseuren (ja/ nein) | Projekt vernetzt vorhandene Wasserstoff-Leitungsinfrastrukturen mit Wasserstoffinfrastrukturen gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit. a-d (ja/ nein) | Beschreibung, wenn Neubau einer Umstellung vorgezogen wurde (Mehrfachnennung zulässig): 1 Eine mögliche Umstellungsleitung wird weiterhin im Methannetz benötigt und kann nicht durch vergleichsweise günstige Maßnahmen kompensiert werden 2 Die Kapazität der Umstellungsleitung ist nicht ausreichend 3 Ein Neubau ist erforderlich, da keine Umstellungsleitung vorhanden ist 4 Der Neubau dient der Erschließung neuer Erzeugungs- oder Bedarfsräume im Sinne einer regionalen Ausgewogenheit 5 Weitere Neubautrassen können verworfen werden 6 Eine Neubauleitung ist gegenüber dem Streckenverdichter wirtschaftlich nicht sinnvoll 7 Verdichtung oder höherer Vordruck durch ausländischen TSO | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung (Wozu dient die Maßnahme?)
KLN001-01 | 33-Überackern-Haiming | Überackern-Haiming | Leitung | 12/2030 | Überackern | Haiming | 700 | 2 | 100 | --- | 5.6 | 0.1 | Bayern | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt-ID: 008 (Speicher), 510 (Grenzübergangspunkt)
KLN002-01 | 301B-Altbach-Wertingen | Bissingen-Wertingen | Leitung | 12/2032 | Bissingen | Wertingen | 1000 | 30.2 | 100 | --- | 115.7 | 0.9 | Bayern | nein | nein | nein | FLOW West - Making Hydrogen Happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN003-01 | 315-Kötz-Hittistetten | Kötz-Hittistetten | Leitung | 12/2032 | Kötz | Hittistetten (Senden) | 500 | 17.3 | 100 | --- | 38.8 | 0.3 | Bayern | nein | nein | nein | FLOW West - Making Hydrogen Happen | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN004-01 | 27-Forchheim-Irsching (Menning) | Forchheim-Irsching | Leitung | 12/2027 | Forchheim | Irsching (Menning) | 800 | 12 | 100 | --- | 37.3 | 0.3 | Bayern | nein | nein | nein | HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN005-01 | 238-Niederhohndorf/Zwickau-Rückersdorf | Niederhohndorf-Rückersdorf | Leitung | 12/2030 | Niederhohndorf | Rückersdorf | 800 | 33.7 | 80 | --- | 99.4 | 0.8 | Thüringen/ Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN006-01 | 244-Waidhaus-Arzberg | Waidhaus-Arzberg | Leitung | 12/2030 | Waidhaus | Arzberg | 800 | 52.3 | 80 | --- | 154.3 | 1.2 | Bayern | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN007-01 | 245-Arzberg-Niederhohndorf/Zwickau | Arzberg-Niederhohndorf/ Zwickau | Leitung | 12/2030 | Arzberg | Niederhohndorf | 800 | 117.5 | 80 | --- | 346.8 | 2.7 | Bayern/ Sachsen/ Thüringen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN008-01 | 50-Rostock-Wrangelsburg | Rostock-Wrangelsburg | Leitung | 12/2028 | Rostock | Wrangelsburg | 1000 | 105 | 80 | --- | 375 | 2.9 | Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Verbindung von H2 Importen im Hafen von Rostock und den Abnehmer der Raffinerie PCK Schwedt und dem Stahlwerk in Eisenhüttenstadt
KLN009-01 | 366-AQD SEN-1-Helgoland | AQD SEN-1-Helgoland | Leitung | 12/2030 | SEN-1 | Helgoland | 1200 | 140 | 120 | --- | 898.4 | 6.9 | AWZ D Nordsee | AquaDuctus | nein | nein | AquaDuctus | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme verbindet die Offshore-Wasserstoffproduktion in der deutschen AWZ und dem Import von Wasserstoff aus den Anrainerstaaten der Nordsee (NO, UK, NL oder DK) mit dem deutschen Festland. Über die im Wasserstoff-Kernnetz berücksichtigte Ausbaustufe von AquaDuctus kann neben den für das Jahr 2032 angenommenen 5 GW Importkapazität, perspektivisch eine Kapazität von 20 GW für die Aufnahme von Wasserstoff aus der Nordsee bereitgestellt werden. Durch eine zusätzliche Verdichtung (kein Bestandteil des Wasserstoff-Kernnetz) kann die Importkapazität weiter auf bis zu 30 GW gesteigert werden.
KLN010-01 | 367-AQD Helgoland-Schillig | AQD Helgoland-Schillig | Leitung | 12/2030 | Helgoland | Schillig | 1200 | 60 | 120 | --- | 385.1 | 3 | AWZ D Nordsee/ Niedersachsen | AquaDuctus | nein | nein | AquaDuctus | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme verbindet die Offshore-Wasserstoffproduktion in der deutschen AWZ und dem Import von Wasserstoff aus den Anrainerstaaten der Nordsee (NO, UK, NL oder DK) mit dem deutschen Festland. Über die im Wasserstoff-Kernnetz berücksichtigte Ausbaustufe von AquaDuctus kann neben den für das Jahr 2032 angenommenen 5 GW Importkapazität, perspektivisch eine Kapazität von 20 GW für die Aufnahme von Wasserstoff aus der Nordsee bereitgestellt werden. Durch eine zusätzliche Verdichtung (kein Bestandteil des Wasserstoff-Kernnetz) kann die Importkapazität weiter auf bis zu 30 GW gesteigert werden.
KLN011-01 | 369-AWZ D Ostsee-Lubmin | AWZ D Ostsee-Lubmin | Leitung | 10/2029 | AWZ | Lubmin | 1050 | 56 | 70 | --- | 324.6 | 2.5 | AWZ D Ostsee/ Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | nein | Interconnector Bornholm Lubmin | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient dem Import von grünen Wasserstoff aus den Anreinerstaaten der Ostsee (DK, SE, FI) und damit der deutschlandweiten Versorgung sämtlicher Industriezweige mit Wasserstoff.
KLN012-01 | 439-Edesbüttel-Bobbau | Edesbüttel-Bobbau | Leitung | 12/2029 | Edesbüttel | Bobbau | 1200 | 142 | 80 | --- | 592.4 | 4.6 | Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der überregionalen Verbindung von Verbrauchs- und Erzeugngszentren, wobei vor allem die Ost-West Verbindung im Norden Deutschlands durch diese Leitung erst kapazitativ ausreichend ist.
KLN013-01 | 49-Lampertheim-Ludwigshafen | Flow2H2ercules Lampertheim-Ludwigshafen | Leitung | 12/2028 | Lampertheim | Ludwighafen | 800 | 10 | 90 | --- | 32 | 0.2 | Hessen/ Baden-Württemberg/ Rheinland-Pfalz | nein | nein | nein | FLOW - Making Hydrogen Happen, H2ercules | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Versorgung von chemischer Großindistrie, Raffinerien und KWK-Anlagen.
KLN014-01 | 51-Ludwigshafen-Karlsruhe | Flow2H2ercules Ludwigshafen-Karlsruhe | Leitung | 12/2030 | Ludwigshafen | Karlsruhe | 800 | 59 | 80 | --- | 172.9 | 1.3 | Baden-Württemberg/ Rheinland-Pfalz | nein | nein | nein | FLOW - Making Hydrogen Happen, H2ercules | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 1, 2 | Die Maßnahme dient der Versorgung von Raffinerien und KWK-Anlagen.
KLN015-01 | 3-Umspannwerk Emden-Ost-Nüttermoor | Emden-Ost-Nüttermoor | Leitung | 08/2026 | Emden Ost | Nüttermoor | 400 | 24 | 80 | --- | 48 | 0.4 | Niedersachsen | Clean Hydrogen Coastline | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport vom Einspeisemengen im Raum Emden (ID 072) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN016-01 | 7A-UGS Huntdorf-Sandkrug | UGS Huntdorf-Sandkrug | Leitung | 08/2026 | Elsfleth | Ranzenbüttel | 200 | 4.5 | 80 | --- | 9 | 0.1 | Niedersachsen | Clean Hydrogen Coastline | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Huntorf (ID 071) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN017-01 | 246-UGS Huntdorf-Sandkrug | Huntorf-Sandkrug 1 | Leitung | 12/2029 | Huntorf | Elsfleth | 400 | 4.8 | 80 | --- | 9.7 | 0.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 2 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport vom Einspeisemengen im Raum Bremerhaven (ID 516) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN018-01 | 361-Nüttermoor-Bunde | Bunde-Jemgum | Leitung | 12/2027 | Bunde | Jemgum | 600 | 7.1 | 80 | --- | 17.1 | 0.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 524) und verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Jemgum (ID 052) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN019-01 | 381-Rastede-Westerstede | Rastede-Westerstede | Leitung | 12/2027 | Rastede | Westerstede | 600 | 19 | 80 | --- | 45.7 | 0.4 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 1 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport von Einspeisemengen im Raum Huntorf (ID 223) und verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Huntorf (ID 223) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN020-01 | 430-Elsfeth - Nordenham | Elsfleth-Nordenham | Leitung | 12/2029 | Elsfleth | Bremerhaven | 400 | 32 | 80 | --- | 64 | 0.5 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport vom Einspeisemengen im Raum Bremerhaven (ID 516) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN021-01 | 148-Heist-Klein Offenseth | Heist-Klein Offenseth | Leitung | 12/2028 | Heist | Klein Offenseth | 900 | 15 | 84 | --- | 48.4 | 0.4 | Schleswig-Holstein | nein | nein | nein | HYD-N-1001: Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Import aus DK, Elektrolyse in SH, KWK Anlagen (Kiel, Flensburg)
KLN022-01 | 151-Ellund-Niebüll | Ellund-Niebüll | Leitung | 12/2031 | Ellund | Niebüll | 400 | 29.6 | 84 | --- | 59.3 | 0.5 | Schleswig-Holstein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 3 | PTG Anlagen an zentralen Knoten des ÜNB Netzes
KLN023-01 | 159-Peine-Hallendorf | Peine-Hallendorf | Leitung | 10/2027 | Peine | Hallendorf | 800 | 23 | 84 | --- | 67.9 | 0.5 | Niedersachsen | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 2 | Stahl (SAG), KWK Wolfsburg, Transit West<->Ost
KLN024-01 | 382-Barßel-Wardenburg | Barßel-Wardenburg | Leitung | 12/2031 | Barßel | Wardenburg | 1000 | 26.9 | 84 | --- | 96 | 0.7 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN025-01 | 409-Wardenburg-Ganderkesee | Wardenburg-Ganderkesee | Leitung | 12/2031 | Wardenburg | Ganderkesee | 1200 | 35 | 84 | --- | 146.1 | 1.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN026-01 | 410-Ganderkesee-Achim | Ganderkesee-Achim | Leitung | 12/2031 | Ganderkesee | Achim | 1200 | 35 | 84 | --- | 146.1 | 1.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN027-01 | 411-Achim-Luttum | Achim-Luttum | Leitung | 12/2027 | Achim | Luttum | 1400 | 22.6 | 84 | --- | 119.3 | 0.9 | Niedersachsen | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN028-01 | 437-Brunsbüttel Hemmingstedt | Brunsbüttel-Hemmingstedt | Leitung | 12/2031 | Brunsbüttel | Hemmingstedt | 600 | 37.5 | 84 | --- | 90.1 | 0.7 | Schleswig-Holstein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 3 | PTG Anlage, Industriebedarf (Brunsbüttel, Heide)
KLN029-01 | 441-Wilhelmshaven-Wardenburg | Wilhelmshaven-Wardenburg | Leitung | 12/2027 | Wilhelmshaven | Wardenburg | 1200 | 77.4 | 84 | --- | 322.6 | 2.5 | Niedersachsen | nein | nein | nein | HYD-N-933, Wilhelmshaven-Hyperlink-Connection | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe") - insbesondere Import/Erzeugung/Speicher
KLN030-01 | 443-Luttum-Edesbüttel | Luttum-Edesbüttel | Leitung | 12/2029 | Luttum | Edesbüttel | 1200 | 110.4 | 80 | --- | 460.5 | 3.6 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KVS003-01 | VS03-Verdichterstation Achim | Verdichterstation Achim | Verdichter | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 123 | 10.3 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 6 | Import DK / PTG SH
KLN031-01 | 325-Barßel-Emsbüren | Barßel-Emsbüren | Leitung | 12/2027 | Barßel | Emsbüren | 1200 | 87.4 | 80 | --- | 364.6 | 2.8 | Niedersachsen | nein | nein | nein | HyPerLink-Ruhr Area Connection: HYD-N-917​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN032-01 | 161-Egenstedt-Hallendorf | Egenstedt-Hallendorf | Leitung | 10/2029 | Egenstedt | Hallendorf | 600 | 30 | 84 | --- | 72.1 | 0.6 | Niedersachsen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen von Rehden in Richtung Hallendorf und weiter in Richtung Osten mit dem Ausspeiseschwerpunkt Eisen & Stahl.
KLN033-01 | 164A-Lingen-Bad Bentheim | Hanekenfähr-Schepsdorf | Leitung | 04/2025 | Hanekenfähr | Schepsdorf | 500 | 5.8 | 64 | --- | 12.8 | 0.1 | Niedersachsen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet einen Einspeiseschwerpunkt mit dem Leitungssystem in Richtung Ruhrgebiet.
KLN034-01 | 164C-Lingen-Bad Bentheim | Lingen-Lingen Nord | Leitung | 07/2026 | Lingen | Lingen Nord | 250 | 2.7 | 64 | --- | 3.6 | 0.1 | Niedersachsen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet einen Einspeiseschwerpunkt mit dem Leitungssystem in Richtung Ruhrgebiet.
KLN035-01 | 364-Wilhelmshaven-Nord-Wilhelmshaven-Süd | H2ercules Wilhelmshaven-Küsten-Leitung (WKL) | Leitung | 12/2027 | Wilhelmshaven Nord | Wilhelmshaven Süd | 1200 | 15 | 100 | --- | 68.7 | 0.5 | Niedersachsen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Wilhelmshaven (ID 171, ID 215) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl (ID 168).
KLN036-01 | 219B-Wilhelmshaven-Dykhausen | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL I) | Leitung | 12/2027 | Wilhelmshaven | Dykhausen | 1400 | 18 | 100 | --- | 103.8 | 0.8 | Niedersachsen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Wilhelmshaven (ID 183, ID 186, ID 206) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN037-01 | 219E-Bunde-Wettringen | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL III) | Leitung | 12/2027 | Bunde | Wettringen | 1200 | 121 | 100 | --- | 548.4 | 4.2 | Niedersachsen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig, Wilhelmshaven, Emden und Oude und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN038-01 | 219D-Emden West-Emden Ost | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL IV) | Leitung | 12/2027 | Emden West | Emden Ost | 1200 | 22 | 100 | --- | 99.6 | 0.8 | Niedersachsen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Emden (ID 181, ID 528).
KLN039-01 | 360-Oude-Bunde | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL V) | Leitung | 12/2027 | Oude | Bunde | 1000 | 1 | 100 | --- | 5.4 | 0.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 524).
KLN040-01 | 365-Bottrop-Gladbeck | Bottrop-Gladbeck | Leitung | 12/2032 | Bottrop | Gladbeck | 400 | 7 | 80 | --- | 13 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Glas inkl. Glasfaser (ID 681).
KLN041-01 | 222A-Eynatten-Niederkassel | H2ercules Belgien | Leitung | 12/2031 | Eynatten | Niederkassel | 1000 | 91 | 100 | --- | 347 | 2.7 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Belgien (ID 532) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN042-01 | 328A-Glehn-Ludwigshafen | Delta-Rhine-Corridor (DRC) | Leitung | 12/2032 | Glehn | Ludwigshafen | 900 | 286 | 80 | --- | 920.1 | 7.1 | Nordrhein-Westfalen/ Hessen | nein | nein | nein | Delta-Rhine-Corridor (DRC) | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2, 4 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN043-01 | 332-Gernsheim-Nord-Gernsheim-Süd | H2ercules Gernsheim | Leitung | 12/2032 | Gernsheim-Nord | Gernsheim-Süd | 800 | 4 | 80 | --- | 10.6 | 0.1 | Hessen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet zwei H2-Haupttransportachsen zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN044-01 | 337-Wiesbaden-Frankfurt | Wiesbaden-Frankfurt | Leitung | 12/2032 | Wiesbaden | Frankfurt | 500 | 15 | 80 | --- | 32.4 | 0.3 | Hessen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK (ID 707, ID 712) und Chemie (ID 531).
KVS007-01 | VS07-Verdichterstation Forchheim | Verdichterstation Forchheim | Verdichter | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | 201 | 24.6 | Bayern | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 6 | Diese Maßnahme dient der Verdichtung von Wasserstoff auf einer Haupttransportachse zum Abtransport großer Ein- und Ausspeisemengen.
KLN045-01 | 368-AQD Schillig-Dykhausen | AQD Schillig-Dykhausen | Leitung | 12/2030 | Schillig | Dykhausen | 1400 | 24 | 100 | --- | 138.9 | 1.1 | Niedersachsen | AquaDuctus | nein | nein | AquaDuctus | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig (ID 527) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN046-01 | 219C-Dykhausen-Bunde | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL II) | Leitung | 12/2027 | Dykhausen | Bunde | 1400 | 78 | 100 | --- | 449.8 | 3.5 | Niedersachsen | AquaDuctus | nein | nein | AquaDuctus H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig und Wilhelmshaven und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN047-01 | 262A-Rothenstadt-Forchheim | H2ercules Rothenstadt-Forchheim | Leitung | 12/2032 | Rothenstadt | Forchheim | 1000 | 102 | 80 | --- | 363.1 | 2.8 | Bayern | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und aus Österreich (ID 510) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN048-01 | 162-Heek-Epe | GetH2 Heek-Epe | Leitung | 10/2025 | Heek | Epe | 400 | 11 | 80 | --- | 22 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Epe (ID 137, ID 265) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN049-01 | 163-Dorsten-Marl | GetH2 Dorsten-Marl | Leitung | 12/2027 | Dorsten | Marl | 300 | 9 | 80 | --- | 18 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Chemie (ID 136).
KLN050-01 | 180-Dorsten-Hamborn | GetH2 Dorsten-Hamborn | Leitung | 12/2027 | Dorsten | Hamborn | 600 | 42 | 80 | --- | 99.8 | 0.8 | Nordrhein-Westfalen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN051-01 | 220D-Hamborn-Neumühl | H2ercules Hamborn-Neumühl | Leitung | 12/2032 | Hamborn | Neumühl | 1000 | 6 | 80 | --- | 24.1 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN052-01 | 220A-Krefeld-Neumühl | H2ercules Krefeld-Neumühl | Leitung | 12/2032 | Krefeld | Neumühl | 1000 | 53 | 80 | --- | 189.4 | 1.5 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN053-01 | 220B-Neumühl-Werne | H2ercules Neumühl-Werne | Leitung | 12/2032 | Neumühl | Werne | 1000 | 72 | 80 | --- | 256.2 | 2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN054-01 | 220C-Werne-Hamm | H2ercules Werne-Hamm | Leitung | 12/2032 | Werne | Hamm | 1000 | 17 | 80 | --- | 61.8 | 0.5 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | H2ercules | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK (ID 551) und Eisen & Stahl (ID 242).
KLN055-01 | 52-Rostock-Glasewitz | Rostock-Glasewitz | Leitung | 09/2028 | Rostock | Glasewitz | 800 | 52.2 | 84 | --- | 154.1 | 1.2 | Mecklenburg-Vorpommern | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient insbesondere zum Abtransport der Rostock-Mengen zu Verbrauchszentren (041, 046, 323, 573, 575, 585, 734, 750)
KLN056-01 | 62-Buchholz-Dannenreich | Buchholz-Dannenreich | Leitung | 09/2028 | Buchholz | Dannenreich | 800 | 67.2 | 84 | --- | 198.3 | 1.5 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN057-01 | 63-Dannenreich-Rüdersdorf | Dannenreich-Hennickendorf | Leitung | 09/2028 | Dannenreich | Rüdersdorf | 800 | 23.4 | 84 | --- | 69.1 | 0.5 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN058-01 | 68-Ketzin-Havellandkanal | Ketzin-Havellandkanal | Leitung | 12/2032 | Ketzin | Havellandkanal | 800 | 20 | 84 | --- | 59 | 0.5 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (686)
KLN059-01 | 69-Havellandkanal-Falkenhöh | Havellandkanal-Falkenhöh | Leitung | 12/2032 | Havellandkanal | Falkenhöh | 600 | 7 | 84 | --- | 16.9 | 0.1 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (686)
KLN060-01 | 70-Dannenreich-Eisenhüttenstadt | Dannenreich-Eisenhüttenstadt | Leitung | 09/2030 | Dannenreich | Eisenhüttenstadt | 1000 | 72 | 84 | --- | 255.3 | 2 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN061-01 | 71-Eisenhüttenstadt-Gosda | Eisenhüttenstadt-Gosda | Leitung | 09/2030 | Eisenhüttenstadt | Gosda | 1000 | 55.5 | 84 | --- | 198.3 | 1.5 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient insbesondere der Versorgung der Lausitz (327, 679, 720, 740, 755, 756, 757)
KLN062-01 | 72-Gosda-Spreetal | Gosda-Spreetal | Leitung | 09/2030 | Gosda | Spreetal | 1000 | 36 | 84 | --- | 128.6 | 1 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient insbesondere der Versorgung der Lausitz (327, 720, 755, 757)
KLN063-01 | 73-Salzgitter-Wefensleben | Salzgitter-Wefensleben | Leitung | 09/2028 | Salzgitter | Wefensleben | 800 | 67 | 84 | --- | 197.7 | 1.5 | Sachsen-Anhalt/ Niedersachsen | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN064-01 | 79-Preußlitz-Cörmigk | Preußlitz-Cörmigk | Leitung | 09/2028 | Cörmigk | Preußlitz | 600 | 3.1 | 84 | --- | 7.5 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN065-01 | 80-Cörmigk-Halle | Cörmigk-Halle | Leitung | 09/2028 | Halle | Cörmigk | 600 | 28.8 | 84 | --- | 69.2 | 0.5 | Sachsen-Anhalt | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN066-01 | 83-Milzau-Milzau 1 | Milzau-Milzau | Leitung | 09/2027 | Milzau | Milzau | 800 | 1 | 84 | --- | 3 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN067-01 | 88-Nempitz-Kulkwitz | Nempitz-Kulkwitz | Leitung | 09/2027 | Nempitz | Kulkwitz | 400 | 6 | 84 | --- | 12 | 0.1 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Leipzig (738)
KLN068-01 | 256-Kienbaum-Rüdersdorf | Kienbaum-Hennickendorf | Leitung | 03/2029 | Kienbaum | Rüdersdorf | 1200 | 8 | 100 | --- | 36.4 | 0.3 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN069-01 | 263-Glasewitz-Prizwalk | Glasewitz-Prizwalk | Leitung | 03/2029 | Glasewitz | Pritzwalk | 800 | 86.1 | 84 | --- | 254 | 2 | Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient insbesondere zum Abtransport der Rostock-Mengen zu Verbrauchszentren (034, 041, 044, 046, 323, 334, 504, 573, 575, 585, 734, 750)
KLN070-01 | 264-Prizwalk-Ketzin | Prizwalk-Ketzin | Leitung | 03/2029 | Pritzwalk | Ketzin | 800 | 92.1 | 84 | --- | 271.6 | 2.1 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient insbesondere zum Abtransport der Rostock-Mengen zu Verbrauchszentren (034, 041, 044, 046, 323, 334, 504, 573, 575, 585, 734, 750)
KLN071-01 | 265-Ketzin-Buchholz | Ketzin-Buchholz | Leitung | 03/2029 | Ketzin | Buchholz | 800 | 42.2 | 84 | --- | 124.5 | 1 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient insbesondere zum Abtransport der Rostock-Mengen zu Verbrauchszentren (034, 041, 044, 046, 323, 334, 504, 573, 575, 585, 734, 750)
KLN072-01 | 266-Ketzin-Brandenburg a. d. Havel | Ketzin-Brandenburg a.d. Havel | Leitung | 12/2032 | Ketzin | Brandenburg a.d. Havel | 800 | 34.5 | 84 | --- | 101.8 | 0.8 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Brandenburg a. d. Havel (570)
KLN073-01 | 321-Eisenhüttenstadt-Fürstenberg (PL) | Eisenhüttenstadt-Fürstenberg (PL) | Leitung | 09/2030 | Eisenhüttenstadt | Fürstenberg (PL) | 1000 | 5 | 84 | --- | 17.9 | 0.1 | Brandenburg | nein | nein | nein | Nordic-Baltic Hydrogen Corridor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung des Kernnetzes an das europäische Wasserstoffnetz (596)
KLN074-01 | 322-Biesenbrow-Schwedt | Biesenbrow-Schwedt | Leitung | 03/2029 | Biesenbrow | Schwedt | 800 | 16 | 100 | --- | 49.7 | 0.4 | Brandenburg | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3, 4 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (597) und an das europäische Wasserstoffnetz (582)
KLN075-01 | 323-Schwedt-Dolny (PL) | Schwedt-Mescherin | Leitung | 03/2029 | Schwedt | Mescherin | 800 | 33 | 100 | --- | 102.5 | 0.8 | Brandenburg | nein | nein | nein | Flow – making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung des Kernnetzes an das europäische Wasserstoffnetz (582)
KLN076-01 | 374-Rostock Laage-Fliegerhorst Laage | Rostock Laage-Fliegerhorst Laage | Leitung | 09/2028 | Rostock Laage | Fliegerhorst Laage | 300 | 4 | 84 | --- | 8 | 0.1 | Mecklenburg-Vorpommern | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 4 | Leitung dient insbesondere der Erschließung von Produktionspotenzialen in Mecklenburg Vorpommern (573)
KLN077-01 | 375-Brusendorf-Kleinziethen | Brusendorf-Kleinziethen | Leitung | 09/2030 | Brusendorf | Kleinziethen | 500 | 12.5 | 84 | --- | 27.6 | 0.2 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (701, 732)
KLN078-01 | 377A-Böhlen-Borna | Böhlen-Borna | Leitung | 03/2029 | Böhlen | Borna | 800 | 12 | 84 | --- | 35.4 | 0.3 | Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (336, 577)
KLN079-01 | 377-Bad Dürrenberg-Böhlen | Bad Dürrenberg-Böhlen | Leitung | 12/2032 | Bad Dürrenberg | Böhlen | 800 | 25.6 | 84 | --- | 75.7 | 0.6 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN080-01 | 433-Coswig-Dresden | Coswig-Dresden | Leitung | 12/2032 | Coswig | Dresden | 400 | 14 | 84 | --- | 28 | 0.2 | Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient zur Versorgung der Region Dresden (706)
KLN081-01 | 429-Uhrsleben-Wefensleben | Uhrsleben-Wefensleben | Leitung | 12/2029 | Uhrsleben | Wefensleben | 800 | 10 | 80 | --- | 29.5 | 0.2 | Sachsen-Anhalt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 2 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN082-01 | 261-Lampertheim-Heidelberg | Lampertheim-Heidelberg | Leitung | 12/2030 | Lampertheim | Heidelberg | 1000 | 29 | 100 | --- | 111.1 | 0.9 | Baden-Württemberg | nein | nein | nein | FLOW West - Making Hydrogen Happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte
KLN083-01 | 301A-Altbach-Wertingen | Altbach-Bissingen | Leitung | 12/2032 | Altbach | Bissingen | 1000 | 121 | 100 | --- | 463.4 | 3.6 | Baden-Württemberg | nein | nein | nein | FLOW West - Making Hydrogen Happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN084-01 | 310-Fessenheim-Bad Krozingen | Fessenheim-Bad Krozingen | Leitung | 07/2028 | Fessenheim | Bad Krozingen | 400 | 15 | 80 | --- | 30.1 | 0.2 | Baden-Württemberg | nein | nein | nein | RHYn Interco | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen (ID 512), der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie (ID 512); verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff (ID 513).
KLN085-01 | 100C-Borken Gemen-Amelsbüren | Amelsbüren Kanalkreuzung Nord-Amelsbüren Kanalkreuzung Süd | Leitung | 12/2027 | Amelsbüren Kanalkreuzung Nord | Amelsbüren Kanalkreuzung Süd | 200 | 0.6 | 80 | --- | 1.3 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | East-West Connection HYD-N-885​ | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl und der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN086-01 | 103-Wardt-Xanten | Wardt-Xanten | Leitung | 12/2029 | Wardt | Xanten | 400 | 2.5 | 80 | --- | 5 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | Xanten-Voerde-Oberhausen: HYD-N-855 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN087-01 | 104-Wallach-Hohfeld | Wallach-Hohfeld | Leitung | 12/2027 | Wallach | Hohfeld | 300 | 3.5 | 80 | --- | 7.1 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt ID 452; 730; 425
KLN088-01 | 108-Möllen-Averbruch | Möllen-Averbruch | Leitung | 12/2027 | Möllen | Averbruch | 300 | 6 | 80 | --- | 12.1 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | Xanten-Voerde-Oberhausen: HYD-N-855 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN089-01 | 115A-Oberaußem-Wesseling | Oberaußem-Weiden | Leitung | 12/2029 | Oberaußem | Weiden | 400 | 12.6 | 80 | --- | 25.3 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | Leverkusen-Cologne: HYD-N-876​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN090-01 | 115C-Oberaußem-Wesseling | Marsdorf-Stotzheim | Leitung | 12/2029 | Marsdorf | Strotzheim | 400 | 3.4 | 80 | --- | 6.9 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | Leverkusen-Cologne: HYD-N-876​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN091-01 | 115E-Oberaußem-Wesseling | Kalscheuren-Wesseling | Leitung | 12/2029 | Kalscheuren | Wesseling | 400 | 9.5 | 80 | --- | 19.3 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | Leverkusen-Cologne: HYD-N-876​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN092-01 | 303-Oberhausen-Neumühl | Oberhausen-Neumühl | Leitung | 12/2031 | Oberhausen | Neumühl | 300 | 2.3 | 80 | --- | 4.6 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt ID 430
KLN093-01 | 304-Dormagen-Merkenich | Dormagen-Merkenich | Leitung | 12/2029 | Dormagen | Merkenich | 500 | 9 | 80 | --- | 19.9 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen Projekt ID 688
KLN094-01 | 319-Recklinghausen-Leverkusen | Recklinghausen-Leverkusen | Leitung | 12/2031 | Recklinghausen | Leverkusen | 1000 | 80.6 | 80 | --- | 287.9 | 2.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN095-01 | 355-Rinkerode-Uentrop | Rinkerode-Uentrop | Leitung | 12/2029 | Rinkerode | Uentrop | 300 | 21.6 | 80 | --- | 43.2 | 0.3 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | East-West Connection HYD-N-885​ | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN096-01 | 438-Spellen- Wesel | Spellen-Wesel | Leitung | 12/2028 | Spellen | Wesel | 300 | 2.2 | 80 | --- | 4.4 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl Projekt ID 428; 537
KLN097-01 | 123-Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen | Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen | Leitung | 12/2027 | Frensdorfer Bruchgraben | Frenswegen | 400 | 0.01 | 80 | --- | 0.2 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | DE26 | nein | nein | Vlieghuis-Ochtrup HYD-A-906 ​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN098-01 | 359-Werne-Eisenach | Werne-Eisenach | Leitung | 12/2032 | Werne | Eisenach | 1000 | 240 | 80 | --- | 857 | 6.6 | Nordrhein-Westfalen/ Hessen/ Thüringen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN099-01 | 258-Emsbüren-Dorsten | Emsbüren Dorsten | Leitung | 12/2027 | Emsbüren | Dorsten | 1200 | 87 | 80 | --- | 364.2 | 2.8 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | HyPerLink-Ruhr Area Connection: HYD-N-917​ | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN100-01 | 318-Dorsten-Recklinghausen | Dorsten-Recklinghausen | Leitung | 12/2031 | Dorsten | Recklinghausen | 1200 | 20 | 80 | --- | 84.7 | 0.7 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KVS000-01 | VS00-Verdichterstationen aggregiert | Verdichterstationen aggregiert | Verdichter | 2029-2032 | --- | --- | --- | --- | --- | 234 | 1374 | 143.8 | Bundesweit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | ---
* In den Leitungsinfrastrukturen (Umstellungs- und Neubauleitungen) sind die Kosten für Nebenanlagen, wie beispielsweise GDRM-Anlagen, enthalten. Eine anlagenscharfe Darstellung von Gasdruckregel- und Messanlagen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Grundsätze für den Netzzugang, den Betrieb und die Steuerung des Netzes aktuell nicht feststehen.